## Como usar
Semana Organizada
Kit IA no Trabalho · Seu Sócio Gestor · versão 1.0 (setembro de 2026)
O que esta planilha faz | Lista as suas tarefas com prazo e prioridade e mostra, na aba Hoje, o que fazer primeiro, a carga dos próximos 7 dias e a situação de cada responsável.
Passo 1 | Abra a aba Config. Confira a data de referência (fica em =HOJE()) e a capacidade de horas por dia. Ajuste a lista de responsáveis e de projetos, preenchendo de cima para baixo, sem pular linha.
Passo 2 | Vá para a aba Tarefas. Apague os exemplos (linhas amarelas) e digite as suas tarefas: nome, projeto, responsável, prazo, impacto (1 a 3), urgência (1 a 3), horas e status.
Passo 3 | Abra a aba Hoje. Ela é só leitura: prioridades, carga por dia e resumo por pessoa se atualizam sozinhos.
Passo 4 | Todo dia, mude o status do que terminou para Feito. Uma vez por semana, revise prazos e horas.
Com a IA | Use o prompt "Organizar 01" da biblioteca do kit: cole uma lista bagunçada (e-mail, ata, áudio transcrito) e a IA devolve as tarefas no formato desta planilha, prontas para colar.
Legenda | Células amarelas: você preenche. Células brancas: calculadas, não mexa. Linhas vermelhas: atrasadas. Linhas amarelas na aba Hoje: vencem hoje.
Proteção | As fórmulas estão protegidas sem senha, só para evitar apagar sem querer. Para editar: Revisar > Desproteger planilha (Excel) ou Dados > Proteger intervalos (Google Sheets).
Google Sheets | Faça upload do arquivo no Google Drive e abra com o Google Sheets. Tudo funciona: listas, cores e fórmulas.
Exemplos | Os dados de exemplo são fictícios (Ana, Bruno e Carla numa agência inventada). Os exemplos usam datas relativas a hoje (prazos como =HOJE()+2); apague-os e digite as suas.
Suporte | suporte@seusociogestor.com.br · resposta em até 5 dias úteis · reembolso em até 7 dias pelo mesmo canal.
Amostra | Assim ficam as células que você preenche.

## Hoje
Hoje
Painel de 18/09/2026. Nada para preencher aqui: tudo vem da aba Tarefas.
Atrasadas |  | Para hoje |  | Esta semana |  | Abertas no total | Feitas
2 |  | 1 |  | 9 |  | 17 | 2
O que fazer primeiro
Ordem (as 12 primeiras): situação (atrasada, hoje, esta semana) combinada com impacto × urgência. Uma tarefa alta de hoje vem antes de uma baixa atrasada. As demais ficam na aba Tarefas.
# | Tarefa | Prazo | Situação | Prioridade | Responsável | Horas
1 | Enviar relatório de setembro para a diretoria | 2026-09-17 | Atrasada | Alta | Ana (você) | 2
2 | Revisar proposta comercial da Aurora | 2026-09-18 | Hoje | Alta | Ana (você) | 1.5
3 | Responder pesquisa de clima | 2026-09-16 | Atrasada | Baixa | Ana (você) | 0.5
4 | Montar apresentação da reunião de quinta | 2026-09-19 | Esta semana | Alta | Ana (você) | 3
5 | Aprovar arte do post de terça | 2026-09-19 | Esta semana | Alta | Carla | 0.5
6 | Fechar pauta de outubro | 2026-09-21 | Esta semana | Alta | Carla | 2
7 | Escrever e-mail de resultados para a Horizonte | 2026-09-22 | Esta semana | Alta | Ana (você) | 1
8 | Atualizar planilha de leads | 2026-09-19 | Esta semana | Média | Bruno | 1
9 | Reunião de alinhamento com o Bruno | 2026-09-20 | Esta semana | Média | Ana (você) | 1
10 | Preparar orçamento do vídeo institucional | 2026-09-24 | Esta semana | Média | Ana (você) | 2
11 | Conferir faturas dos fornecedores | 2026-09-22 | Esta semana | Baixa | Ana (você) | 1
12 | Organizar pasta de fotos do evento | 2026-09-23 | Esta semana | Baixa | Bruno | 2
Carga dos próximos 7 dias
Dia | Data | Tarefas | Horas | % da capacidade | Barra
sex | 2026-09-18 | 1 | 1.5 | 25% | ██
sáb | 2026-09-19 | 3 | 4.5 | 75% | █████
dom | 2026-09-20 | 1 | 1 | 16.67% | █
seg | 2026-09-21 | 1 | 2 | 33.33% | ██
ter | 2026-09-22 | 2 | 2 | 33.33% | ██
qua | 2026-09-23 | 1 | 2 | 33.33% | ██
qui | 2026-09-24 | 1 | 2 | 33.33% | ██
Capacidade por dia definida em Config (padrão 6 h).
Por responsável
Responsável |  | Abertas | Atrasadas | Para hoje | Horas abertas
Ana (você) |  | 10 | 2 | 1 | 15
Bruno |  | 4 | 0 | 0 | 8.5
Carla |  | 3 | 0 | 0 | 3

## Config
Configurações
Células amarelas: você preenche. As demais são calculadas.
Data de referência (hoje) | 2026-09-18 | Deixe =HOJE() ou digite uma data (ex.: 13/09/2026) para simular outro dia.
Capacidade por dia (horas) | 6 | Quantas horas de trabalho focado cabem no seu dia.
Responsáveis |  |  | Status | Projetos ou clientes
| Ana (você) |  | A fazer | Relatório mensal
| Bruno |  | Fazendo | Cliente Aurora
| Carla |  | Feito | Interno
|  |  | Cancelado | Cliente Horizonte
A lista de status é fixa (fundo cinza): as fórmulas dependem de "Feito" e "Cancelado".
Preencha responsáveis e projetos de cima para baixo, sem pular linha: as listas suspensas param na última linha preenchida.

## Tarefas
Tarefas
Preencha só as colunas amarelas. Prioridade, dias, situação e ordem são calculados. Apague os exemplos e comece a sua lista.
ID | Tarefa | Projeto ou cliente | Responsável | Prazo | Impacto (1-3) | Urgência (1-3) | Horas | Status | Prioridade | Dias p/ prazo | Situação | Ordem | Observação
1 | Enviar relatório de setembro para a diretoria | Relatório mensal | Ana (você) | 2026-09-17 | 3 | 3 | 2 | Fazendo | Alta | -1 | Atrasada | 2901 | Faltam os gráficos de vendas
2 | Revisar proposta comercial da Aurora | Cliente Aurora | Ana (você) | 2026-09-18 | 3 | 2 | 1.5 | A fazer | Alta | 0 | Hoje | 2109.9999 | Cliente pediu desconto de 10%
3 | Responder pesquisa de clima | Interno | Ana (você) | 2026-09-16 | 1 | 1 | 0.5 | A fazer | Baixa | -2 | Atrasada | 2101.9999
4 | Montar apresentação da reunião de quinta | Cliente Horizonte | Ana (você) | 2026-09-19 | 3 | 3 | 3 | A fazer | Alta | 1 | Esta semana | 1408.9999 | Usar o modelo de 8 slides do kit
5 | Atualizar planilha de leads | Cliente Aurora | Bruno | 2026-09-19 | 2 | 2 | 1 | Fazendo | Média | 1 | Esta semana | 908.9999
6 | Aprovar arte do post de terça | Cliente Horizonte | Carla | 2026-09-19 | 2 | 3 | 0.5 | A fazer | Alta | 1 | Esta semana | 1108.9999
7 | Reunião de alinhamento com o Bruno | Interno | Ana (você) | 2026-09-20 | 2 | 2 | 1 | A fazer | Média | 2 | Esta semana | 907.9999 | 14h
8 | Fechar pauta de outubro | Cliente Aurora | Carla | 2026-09-21 | 3 | 2 | 2 | A fazer | Alta | 3 | Esta semana | 1106.9999
9 | Conferir faturas dos fornecedores | Interno | Ana (você) | 2026-09-22 | 2 | 1 | 1 | A fazer | Baixa | 4 | Esta semana | 705.9999
10 | Escrever e-mail de resultados para a Horizonte | Cliente Horizonte | Ana (você) | 2026-09-22 | 3 | 2 | 1 | A fazer | Alta | 4 | Esta semana | 1105.9999 | Usar prompt Escrever 04
11 | Organizar pasta de fotos do evento | Interno | Bruno | 2026-09-23 | 1 | 1 | 2 | A fazer | Baixa | 5 | Esta semana | 604.9999
12 | Preparar orçamento do vídeo institucional | Cliente Aurora | Ana (você) | 2026-09-24 | 3 | 1 | 2 | A fazer | Média | 6 | Esta semana | 803.9999
13 | Treinar estagiário na planilha de leads | Interno | Bruno | 2026-09-25 | 2 | 1 | 1.5 | A fazer | Baixa | 7 | Depois | 0
14 | Relatório de mídia de agosto | Relatório mensal | Ana (você) | 2026-09-09 | 3 | 3 | 3 | Feito | Alta | -9 | Feito | 0
15 | Renovar domínio do site | Interno | Carla | 2026-09-28 | 2 | 1 | 0.5 | A fazer | Baixa | 10 | Depois | 0
16 | Pesquisar concorrentes da Horizonte | Cliente Horizonte | Bruno | 2026-10-01 | 2 | 2 | 4 | A fazer | Média | 13 | Depois | 0
17 | Briefing da campanha de fim de ano | Cliente Aurora | Ana (você) | 2026-10-04 | 3 | 1 | 2 | A fazer | Média | 16 | Depois | 0
18 | Post sobre lançamento cancelado | Cliente Horizonte | Carla | 2026-09-15 | 1 | 2 | 1 | Cancelado | Baixa | -3 | Cancelado | 0 | Cliente adiou o lançamento
19 | Revisar contrato de prestação de serviço | Interno | Ana (você) |  | 2 | 1 | 1 | A fazer | Baixa |  | Sem prazo | 0 | Sem prazo definido ainda
20 | Backup mensal dos arquivos | Interno | Bruno | 2026-09-12 | 2 | 2 | 1 | Feito | Média | -6 | Feito | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0