## Como usar
Projetos e Prazos
Kit IA no Trabalho · Completo · Seu Sócio Gestor · versão 1.0 (setembro de 2026)
O que esta planilha faz | Você cadastra os projetos e as etapas de cada um; ela diz o que está atrasado, o que vence em breve, quanto cada projeto avançou, quem está sobrecarregado e desenha a linha do tempo por semanas.
Passo 1 | Em Config, preencha o nome da equipe, troque a data de referência por =HOJE() (no exemplo ela está congelada em 14/09/2026), cadastre até 10 projetos (nome, cliente, responsável, início e prazo final) e as pessoas da equipe.
Passo 2 | Em Etapas, uma linha por etapa: projeto (lista), etapa, responsável (lista), início, fim previsto e % concluído. Quando terminar, marque 100% ou preencha o fim real.
Passo 3 | Em Painel, veja os projetos com atraso, a lista do que fazer primeiro e a carga por pessoa. Em Linha do tempo, veja as próximas 14 semanas.
Rotina | Segunda-feira, 10 minutos: atualize o % das etapas em andamento e olhe o Painel. Sexta: registre o que fechou.
Com a IA | Copie a tabela "O que fazer primeiro" e use o prompt "Organizar 03: prioridade quando tudo parece urgente". Para o cliente, copie "Por projeto" e use "Escrever 04: justificativa" ou "Escrever 07: resumo para quem não foi".
Legenda | Células amarelas: você preenche. Brancas: calculadas. Não é preciso mexer em nada fora do amarelo.
Proteção | Fórmulas protegidas sem senha. Para editar: Revisar > Desproteger planilha (Excel) ou Dados > Proteger intervalos (Google Sheets).
Requisitos | Excel 2016 ou mais novo, Microsoft 365 ou Google Sheets (só funções do Excel 2007+; nada de MÍNIMOSES, MÁXIMOSES ou UNIRTEXTO). No celular abre nos aplicativos; para preencher, use o computador.
Google Sheets | Faça upload no Google Drive e abra com o Google Sheets. Fórmulas, listas, cores e gráficos funcionam.
Data de referência | O exemplo está congelado em 14/09/2026, para todos os arquivos do kit mostrarem a mesma foto e os números fecharem entre eles. Ao começar a usar com os seus dados, troque a data de referência em Config por =HOJE(): daí em diante ela acompanha o dia.
Exemplos | Prisma Comunicação é uma empresa fictícia. Nomes e valores são inventados. Apague-os antes de começar.
Suporte | suporte@seusociogestor.com.br · resposta em até 5 dias úteis · reembolso em até 7 dias pelo mesmo canal.

## Painel
Prisma Comunicação (exemplo fictício) · painel de 14/09/2026
Nada para preencher aqui: tudo vem de Config e Etapas.
Projetos ativos |  | Etapas atrasadas |  | Vencem em breve |  | Concluído (média)
4 |  | 2 |  | 3 |  | 54.5%
Por projeto
Projeto | Responsável | Prazo final | Etapas | Concluídas | Atrasadas | % médio | Situação
Site novo · Loja Verde | Ana | 2026-10-09 | 7 | 3 | 1 | 61.43% | Com atraso
Campanha de fim de ano · Bistrô 42 | Carla | 2026-11-20 | 5 | 1 | 0 | 30% | No prazo
Relatório anual · Horizonte | Ana | 2026-09-30 | 4 | 1 | 0 | 32.5% | No prazo
Identidade visual · Padaria do Sol | Bruno | 2026-09-05 | 4 | 3 | 1 | 95% | Com atraso
O que fazer primeiro
Ordem: atrasadas (mais tempo de atraso primeiro), depois as que vencem em breve, depois em andamento.
# | Projeto | Etapa | Responsável | Fim previsto | Situação | Dias | % feito
1 | Identidade visual · Padaria do Sol | Manual da marca | Carla | 2026-09-05 | Atrasada | -9 | 80%
2 | Site novo · Loja Verde | Textos das páginas | Carla | 2026-09-12 | Atrasada | -2 | 70%
3 | Campanha de fim de ano · Bistrô 42 | Aprovação do cliente | Carla | 2026-09-17 | Vence em breve | 3 | 50%
4 | Site novo · Loja Verde | Layout das páginas internas | Bruno | 2026-09-19 | Vence em breve | 5 | 60%
5 | Relatório anual · Horizonte | Redação | Ana | 2026-09-19 | Vence em breve | 5 | 30%
6 | Site novo · Loja Verde | Implementação | Diego | 2026-10-03 | A iniciar | 19 | 0%
7 | Site novo · Loja Verde | Revisão e publicação | Ana | 2026-10-09 | A iniciar | 25 | 0%
8 | Campanha de fim de ano · Bistrô 42 | Produção das peças | Bruno | 2026-10-15 | A iniciar | 31 | 0%
9 | Campanha de fim de ano · Bistrô 42 | Plano de mídia | Ana | 2026-10-20 | A iniciar | 36 | 0%
10 | Campanha de fim de ano · Bistrô 42 | Veiculação | Diego | 2026-11-20 | A iniciar | 67 | 0%
11 | Relatório anual · Horizonte | Diagramação | Bruno | 2026-09-26 | A iniciar | 12 | 0%
12 | Relatório anual · Horizonte | Revisão final e entrega | Ana | 2026-09-30 | A iniciar | 16 | 0%
Carga por responsável
Responsável | Etapas abertas | Atrasadas | Vencem em breve | Próximo fim
Ana | 4 | 0 | 1 | 2026-09-19
Bruno | 3 | 0 | 1 | 2026-09-19
Carla | 3 | 2 | 1 | 2026-09-05
Diego | 2 | 0 | 0 | 2026-10-03

## Linha do tempo
Linha do tempo (semanas)
As 40 primeiras etapas da aba Etapas, semana a semana, a partir da segunda-feira da data de referência. Barra roxa: etapa em curso; cinza: concluída; vermelha: atrasada.
Começar em | 2026-09-07 | (uma semana antes da data de referência; mude a data em Config para navegar)
Projeto | Etapa | Resp. | Fim | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07
Site novo · Loja Verde | Briefing e mapa do site | Ana | 2026-08-15
Site novo · Loja Verde | Wireframes das 5 páginas | Ana | 2026-08-26
Site novo · Loja Verde | Layout da home | Bruno | 2026-09-08 | 1
Site novo · Loja Verde | Layout das páginas internas | Bruno | 2026-09-19 | 2 | 2
Site novo · Loja Verde | Textos das páginas | Carla | 2026-09-12 | 3
Site novo · Loja Verde | Implementação | Diego | 2026-10-03 |  | 2 | 2 | 2
Site novo · Loja Verde | Revisão e publicação | Ana | 2026-10-09 |  |  |  | 2 | 2
Campanha de fim de ano · Bistrô 42 | Conceito criativo | Carla | 2026-09-12 | 1
Campanha de fim de ano · Bistrô 42 | Aprovação do cliente | Carla | 2026-09-17 | 2 | 2
Campanha de fim de ano · Bistrô 42 | Produção das peças | Bruno | 2026-10-15 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Campanha de fim de ano · Bistrô 42 | Plano de mídia | Ana | 2026-10-20 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2
Campanha de fim de ano · Bistrô 42 | Veiculação | Diego | 2026-11-20 | [7 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
Relatório anual · Horizonte | Coleta dos números | Ana | 2026-09-12 | 1
Relatório anual · Horizonte | Redação | Ana | 2026-09-19 | 2 | 2
Relatório anual · Horizonte | Diagramação | Bruno | 2026-09-26 |  | 2 | 2
Relatório anual · Horizonte | Revisão final e entrega | Ana | 2026-09-30 |  |  | 2 | 2
Identidade visual · Padaria do Sol | Pesquisa e painel de referências | Bruno | 2026-07-25
Identidade visual · Padaria do Sol | Logo: 3 caminhos | Bruno | 2026-08-12
Identidade visual · Padaria do Sol | Refino e aplicações | Bruno | 2026-08-29
Identidade visual · Padaria do Sol | Manual da marca | Carla | 2026-09-05

## Config
Configurações
Células amarelas: você preenche. Os projetos cadastrados aqui aparecem nas listas da aba Etapas.
Equipe ou empresa | Prisma Comunicação (exemplo fictício)
Data de referência (hoje) | 2026-09-14 | O exemplo está congelado em 14/09/2026, para os arquivos do kit mostrarem a mesma foto. Ao usar com os seus dados, troque por =HOJE().
Avisar entregas nos próximos (dias) | 7
Projetos (até 10)
Projeto | Cliente ou área | Responsável | Início | Prazo final | Situação
Site novo · Loja Verde | Loja Verde | Ana | 2026-08-10 | 2026-10-09 | Com atraso
Campanha de fim de ano · Bistrô 42 | Bistrô 42 | Carla | 2026-09-01 | 2026-11-20 | No prazo
Relatório anual · Horizonte | Horizonte | Ana | 2026-09-08 | 2026-09-30 | No prazo
Identidade visual · Padaria do Sol | Padaria do Sol | Bruno | 2026-07-15 | 2026-09-05 | Com atraso
Responsáveis (até 10)
Ana
Bruno
Carla
Diego

## Etapas
Etapas
Uma linha por etapa. Preencha as colunas amarelas; situação e dias são calculados. Apague os exemplos e comece o seu.
Projeto | Etapa | Responsável | Início | Fim previsto | % concluído | Situação | Dias para o fim | Fim real | Observação | Chave
Site novo · Loja Verde | Briefing e mapa do site | Ana | 2026-08-10 | 2026-08-15 | 100% | Concluída |  | 2026-08-14 |  | 0 | 1
Site novo · Loja Verde | Wireframes das 5 páginas | Ana | 2026-08-16 | 2026-08-26 | 100% | Concluída |  | 2026-08-27 |  | 0 | 1
Site novo · Loja Verde | Layout da home | Bruno | 2026-08-27 | 2026-09-08 | 100% | Concluída |  | 2026-09-08 |  | 0 | 1
Site novo · Loja Verde | Layout das páginas internas | Bruno | 2026-09-09 | 2026-09-19 | 60% | Vence em breve | 5 |  |  | 1994.9999 | 0.6
Site novo · Loja Verde | Textos das páginas | Carla | 2026-09-02 | 2026-09-12 | 70% | Atrasada | -2 |  |  | 3001.9999 | 0.7
Site novo · Loja Verde | Implementação | Diego | 2026-09-20 | 2026-10-03 | 0% | A iniciar | 19 |  |  | 99.9999 | 0
Site novo · Loja Verde | Revisão e publicação | Ana | 2026-10-04 | 2026-10-09 | 0% | A iniciar | 25 |  |  | 99.9999 | 0
Campanha de fim de ano · Bistrô 42 | Conceito criativo | Carla | 2026-09-01 | 2026-09-12 | 100% | Concluída |  | 2026-09-11 |  | 0 | 1
Campanha de fim de ano · Bistrô 42 | Aprovação do cliente | Carla | 2026-09-13 | 2026-09-17 | 50% | Vence em breve | 3 |  |  | 1996.9999 | 0.5
Campanha de fim de ano · Bistrô 42 | Produção das peças | Bruno | 2026-09-18 | 2026-10-15 | 0% | A iniciar | 31 |  |  | 99.9999 | 0
Campanha de fim de ano · Bistrô 42 | Plano de mídia | Ana | 2026-10-01 | 2026-10-20 | 0% | A iniciar | 36 |  |  | 99.9998 | 0
Campanha de fim de ano · Bistrô 42 | Veiculação | Diego | 2026-11-01 | 2026-11-20 | 0% | A iniciar | 67 |  |  | 99.9998 | 0
Relatório anual · Horizonte | Coleta dos números | Ana | 2026-09-08 | 2026-09-12 | 100% | Concluída |  | 2026-09-12 |  | 0 | 1
Relatório anual · Horizonte | Redação | Ana | 2026-09-13 | 2026-09-19 | 30% | Vence em breve | 5 |  |  | 1994.9998 | 0.3
Relatório anual · Horizonte | Diagramação | Bruno | 2026-09-20 | 2026-09-26 | 0% | A iniciar | 12 |  |  | 99.9998 | 0
Relatório anual · Horizonte | Revisão final e entrega | Ana | 2026-09-27 | 2026-09-30 | 0% | A iniciar | 16 |  |  | 99.9998 | 0
Identidade visual · Padaria do Sol | Pesquisa e painel de referências | Bruno | 2026-07-15 | 2026-07-25 | 100% | Concluída |  | 2026-07-25 |  | 0 | 1
Identidade visual · Padaria do Sol | Logo: 3 caminhos | Bruno | 2026-07-26 | 2026-08-12 | 100% | Concluída |  | 2026-08-15 |  | 0 | 1
Identidade visual · Padaria do Sol | Refino e aplicações | Bruno | 2026-08-13 | 2026-08-29 | 100% | Concluída |  | 2026-09-02 |  | 0 | 1
Identidade visual · Padaria do Sol | Manual da marca | Carla | 2026-08-30 | 2026-09-05 | 80% | Atrasada | -9 |  |  | 3008.9998 | 0.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0