## Como usar
Horas e Custo por Projeto
Kit IA no Trabalho · Completo · Seu Sócio Gestor · versão 1.0 (setembro de 2026)
O que esta planilha faz | Cada pessoa lança as horas por projeto; ela transforma em custo (pelo custo-hora), compara com as horas orçadas e o valor cobrado, mostra a margem de cada projeto e a ocupação de cada pessoa no mês.
Passo 1 | Em Config, cadastre as pessoas com custo mensal e horas disponíveis (o custo-hora é calculado), e os projetos com horas orçadas, valor cobrado e status. Projetos internos (comercial, gestão) entram com status Interno; proposta ainda não fechada pode entrar como Proposta, sem horas.
Passo 2 | Em Horas, uma linha por pessoa, por dia, por projeto: data, pessoa, projeto, atividade, horas e se é faturável.
Passo 3 | Em Painel, escolha o mês em Config. Por projeto: horas usadas contra orçadas, custo, margem e situação. Por pessoa: ocupação e horas faturáveis.
Rotina | Cada pessoa lança no fim do dia (2 minutos) ou na sexta (10 minutos). Dia 1 do mês: olhe margem por projeto antes de precificar o próximo.
Com a IA | Copie "Por projeto" e use "Analisar 02: comparar dois períodos" ou "Analisar 06: perguntas antes de decidir" para revisar preços. Para justificar horas a um cliente, "Escrever 04".
Legenda | Células amarelas: você preenche. Brancas: calculadas. Não é preciso mexer em nada fora do amarelo.
Proteção | Fórmulas protegidas sem senha. Para editar: Revisar > Desproteger planilha (Excel) ou Dados > Proteger intervalos (Google Sheets).
Google Sheets | Faça upload no Google Drive e abra com o Google Sheets. Fórmulas, listas, cores e gráficos funcionam.
Exemplos | Prisma Comunicação é uma empresa fictícia. Nomes e valores são inventados. Apague-os antes de começar.
Suporte | suporte@seusociogestor.com.br · resposta em até 5 dias úteis · reembolso em até 7 dias pelo mesmo canal.

## Painel
Nada para preencher aqui. Escolha o mês em Config; tudo vem de Horas.
Horas no mês |  | Custo no mês |  | Horas faturáveis |  | Ocupação da equipe
Por projeto (todo o período)
Projeto | Cliente | Horas orçadas | Horas usadas | % do orçado | Custo (R$) | Valor cobrado | Margem (R$) | Margem (%) | Situação
Por pessoa no mês
Pessoa | Horas lançadas | Disponíveis | Ocupação | Faturáveis | Custo no mês | Custo-hora

## Config
Configurações
Células amarelas: você preenche. Custo-hora = custo mensal da pessoa ÷ horas disponíveis no mês.
Empresa ou equipe | Prisma Comunicação (exemplo fictício) |  |  |  | Meses
Ano | 2026 |  |  |  | Janeiro
Mês do painel | Setembro |  |  |  | Fevereiro
Número do mês |  |  |  |  | Março
Abril
Pessoas (até 10) |  |  |  |  | Maio
Pessoa | Custo mensal (R$) | Horas disponíveis/mês | Custo-hora (R$) |  | Junho
Ana | 9800 | 140 |  |  | Julho
Bruno | 7200 | 140 |  |  | Agosto
Carla | 6500 | 140 |  |  | Setembro
Diego | 5800 | 120 |  |  | Outubro
Novembro
Dezembro
Projetos (até 12)
Projeto | Cliente | Horas orçadas | Valor cobrado (R$) | Status
Site novo · Loja Verde | Loja Verde | 560 | 24000 | Em andamento
Campanha de fim de ano · Bistrô 42 | Bistrô 42 | 300 | 38000 | Em andamento
Relatório anual · Horizonte | Horizonte | 130 | 16000 | Em andamento
Identidade visual · Padaria do Sol | Padaria do Sol | 70 | 9500 | Concluído
Redes sociais · Clínica Bem-Estar | Clínica Bem-Estar | 40 | 4500 | Proposta
Comercial e propostas | Interno | 0 | 0 | Interno
Gestão e reuniões | Interno | 0 | 0 | Interno
Custo mensal: salário + encargos, ou o valor que a pessoa cobra por mês. Horas disponíveis: 160 para tempo integral, menos reuniões e folgas (140 é realista). Status Proposta: projeto ainda não fechado; entra na lista para você já orçar, mas sem horas lançadas.

## Horas
Lançamento de horas
Uma linha por pessoa, por dia, por projeto. Pessoa e projeto vêm de listas; custo e mês são calculados.
Data | Pessoa | Projeto | Atividade | Horas | Custo (R$) | Mês | Ano | Faturável?
2026-07-01 | Ana | Comercial e propostas | Reunião comercial | 6 |  |  |  | Não
2026-07-01 | Ana | Gestão e reuniões | Planejamento | 3 |  |  |  | Não
2026-07-01 | Bruno | Gestão e reuniões | Planejamento | 1 |  |  |  | Não
2026-07-01 | Bruno | Comercial e propostas | Proposta | 6 |  |  |  | Não
2026-07-01 | Carla | Comercial e propostas | Proposta | 5 |  |  |  | Não
2026-07-01 | Carla | Gestão e reuniões | Planejamento | 0.5 |  |  |  | Não
2026-07-01 | Diego | Comercial e propostas | Reunião comercial | 3.5 |  |  |  | Não
2026-07-01 | Diego | Gestão e reuniões | Planejamento | 5 |  |  |  | Não
2026-07-02 | Ana | Comercial e propostas | Proposta | 5.5 |  |  |  | Não
2026-07-02 | Ana | Gestão e reuniões | Planejamento | 3.5 |  |  |  | Não
2026-07-02 | Bruno | Gestão e reuniões | Semanal | 0.5 |  |  |  | Não
2026-07-02 | Bruno | Comercial e propostas | Proposta | 6.5 |  |  |  | Não
2026-07-02 | Carla | Comercial e propostas | Reunião comercial | 7.5 |  |  |  | Não
2026-07-02 | Carla | Gestão e reuniões | Semanal | 1.5 |  |  |  | Não
2026-07-02 | Diego | Comercial e propostas | Reunião comercial | 3.5 |  |  |  | Não
2026-07-02 | Diego | Gestão e reuniões | Planejamento | 3.5 |  |  |  | Não
2026-07-03 | Ana | Comercial e propostas | Reunião comercial | 3.5 |  |  |  | Não
2026-07-03 | Ana | Gestão e reuniões | Planejamento | 2 |  |  |  | Não
2026-07-03 | Bruno | Gestão e reuniões | Financeiro | 1 |  |  |  | Não
2026-07-03 | Bruno | Comercial e propostas | Proposta | 7 |  |  |  | Não
2026-07-03 | Carla | Comercial e propostas | Proposta | 6 |  |  |  | Não
2026-07-03 | Carla | Gestão e reuniões | Semanal | 1 |  |  |  | Não
2026-07-03 | Diego | Comercial e propostas | Reunião comercial | 3.5 |  |  |  | Não
2026-07-03 | Diego | Gestão e reuniões | Semanal | 3.5 |  |  |  | Não
2026-07-06 | Ana | Comercial e propostas | Proposta | 6 |  |  |  | Não
2026-07-06 | Ana | Gestão e reuniões | Semanal | 3 |  |  |  | Não
2026-07-06 | Bruno | Gestão e reuniões | Planejamento | 1 |  |  |  | Não
2026-07-06 | Bruno | Comercial e propostas | Proposta | 6.5 |  |  |  | Não
2026-07-06 | Carla | Comercial e propostas | Reunião comercial | 7.5 |  |  |  | Não
2026-07-06 | Carla | Gestão e reuniões | Financeiro | 1 |  |  |  | Não
2026-07-06 | Diego | Comercial e propostas | Reunião comercial | 2.5 |  |  |  | Não
2026-07-06 | Diego | Gestão e reuniões | Semanal | 3.5 |  |  |  | Não
2026-07-07 | Ana | Comercial e propostas | Proposta | 3.5 |  |  |  | Não
2026-07-07 | Ana | Gestão e reuniões | Financeiro | 2 |  |  |  | Não
2026-07-07 | Bruno | Gestão e reuniões | Planejamento | 1.5 |  |  |  | Não
2026-07-07 | Bruno | Comercial e propostas | Reunião comercial | 8 |  |  |  | Não
2026-07-07 | Carla | Comercial e propostas | Proposta | 5.5 |  |  |  | Não
2026-07-07 | Carla | Gestão e reuniões | Financeiro | 1 |  |  |  | Não
2026-07-07 | Diego | Comercial e propostas | Proposta | 3 |  |  |  | Não
2026-07-07 | Diego | Gestão e reuniões | Planejamento | 2 |  |  |  | Não
2026-07-08 | Ana | Comercial e propostas | Proposta | 5.5 |  |  |  | Não
2026-07-08 | Ana | Gestão e reuniões | Financeiro | 2 |  |  |  | Não
2026-07-08 | Bruno | Gestão e reuniões | Planejamento | 1.5 |  |  |  | Não
2026-07-08 | Bruno | Comercial e propostas | Proposta | 6 |  |  |  | Não
2026-07-08 | Carla | Comercial e propostas | Proposta | 5.5 |  |  |  | Não
2026-07-08 | Carla | Gestão e reuniões | Financeiro | 1 |  |  |  | Não
2026-07-08 | Diego | Comercial e propostas | Proposta | 4.5 |  |  |  | Não
2026-07-08 | Diego | Gestão e reuniões | Semanal | 3 |  |  |  | Não
2026-07-09 | Ana | Comercial e propostas | Proposta | 5.5 |  |  |  | Não
2026-07-09 | Ana | Gestão e reuniões | Financeiro | 3 |  |  |  | Não
2026-07-09 | Bruno | Gestão e reuniões | Planejamento | 1 |  |  |  | Não
2026-07-09 | Bruno | Comercial e propostas | Proposta | 6.5 |  |  |  | Não
2026-07-09 | Carla | Comercial e propostas | Proposta | 7 |  |  |  | Não
2026-07-09 | Carla | Gestão e reuniões | Semanal | 1 |  |  |  | Não
2026-07-09 | Diego | Comercial e propostas | Proposta | 5.5 |  |  |  | Não
2026-07-09 | Diego | Gestão e reuniões | Planejamento | 3 |  |  |  | Não
2026-07-10 | Ana | Comercial e propostas | Reunião comercial | 4 |  |  |  | Não
2026-07-10 | Ana | Gestão e reuniões | Planejamento | 3.5 |  |  |  | Não
2026-07-10 | Bruno | Gestão e reuniões | Semanal | 1 |  |  |  | Não
2026-07-10 | Bruno | Comercial e propostas | Reunião comercial | 4 |  |  |  | Não
2026-07-10 | Carla | Comercial e propostas | Reunião comercial | 7 |  |  |  | Não
2026-07-10 | Carla | Gestão e reuniões | Planejamento | 1 |  |  |  | Não
2026-07-10 | Diego | Comercial e propostas | Proposta | 4 |  |  |  | Não
2026-07-10 | Diego | Gestão e reuniões | Semanal | 4.5 |  |  |  | Não
2026-07-13 | Ana | Comercial e propostas | Proposta | 3.5 |  |  |  | Não
2026-07-13 | Ana | Gestão e reuniões | Semanal | 2.5 |  |  |  | Não
2026-07-13 | Bruno | Gestão e reuniões | Financeiro | 1 |  |  |  | Não
2026-07-13 | Bruno | Comercial e propostas | Proposta | 7 |  |  |  | Não
2026-07-13 | Carla | Comercial e propostas | Reunião comercial | 3.5 |  |  |  | Não
2026-07-13 | Carla | Gestão e reuniões | Planejamento | 1 |  |  |  | Não
2026-07-13 | Diego | Comercial e propostas | Proposta | 3 |  |  |  | Não
2026-07-13 | Diego | Gestão e reuniões | Financeiro | 4 |  |  |  | Não
2026-07-14 | Ana | Comercial e propostas | Proposta | 6 |  |  |  | Não
2026-07-14 | Ana | Gestão e reuniões | Semanal | 3.5 |  |  |  | Não
2026-07-14 | Bruno | Gestão e reuniões | Planejamento | 1.5 |  |  |  | Não
2026-07-14 | Bruno | Comercial e propostas | Proposta | 6 |  |  |  | Não
2026-07-14 | Carla | Comercial e propostas | Proposta | 5.5 |  |  |  | Não
2026-07-14 | Carla | Gestão e reuniões | Planejamento | 1 |  |  |  | Não
2026-07-14 | Diego | Comercial e propostas | Proposta | 3.5 |  |  |  | Não
2026-07-14 | Diego | Gestão e reuniões | Planejamento | 2.5 |  |  |  | Não
2026-07-15 | Ana | Comercial e propostas | Proposta | 5 |  |  |  | Não
2026-07-15 | Ana | Gestão e reuniões | Financeiro | 3 |  |  |  | Não
2026-07-15 | Bruno | Identidade visual · Padaria do Sol | Aplicações | 1 |  |  |  | Sim
2026-07-15 | Bruno | Gestão e reuniões | Financeiro | 1.5 |  |  |  | Não
2026-07-15 | Bruno | Comercial e propostas | Proposta | 5.5 |  |  |  | Não
2026-07-15 | Carla | Comercial e propostas | Proposta | 7.5 |  |  |  | Não
2026-07-15 | Carla | Gestão e reuniões | Financeiro | 1.5 |  |  |  | Não
2026-07-15 | Diego | Comercial e propostas | Proposta | 4.5 |  |  |  | Não
2026-07-15 | Diego | Gestão e reuniões | Planejamento | 2.5 |  |  |  | Não
2026-07-16 | Ana | Comercial e propostas | Reunião comercial | 5 |  |  |  | Não
2026-07-16 | Ana | Gestão e reuniões | Financeiro | 2.5 |  |  |  | Não
2026-07-16 | Bruno | Identidade visual · Padaria do Sol | Aplicações | 2 |  |  |  | Sim
2026-07-16 | Bruno | Gestão e reuniões | Planejamento | 1 |  |  |  | Não
2026-07-16 | Bruno | Comercial e propostas | Proposta | 4 |  |  |  | Não
2026-07-16 | Carla | Comercial e propostas | Reunião comercial | 6.5 |  |  |  | Não
2026-07-16 | Carla | Gestão e reuniões | Planejamento | 0.5 |  |  |  | Não
2026-07-16 | Diego | Comercial e propostas | Reunião comercial | 3.5 |  |  |  | Não
2026-07-16 | Diego | Gestão e reuniões | Semanal | 2.5 |  |  |  | Não
2026-07-17 | Ana | Comercial e propostas | Proposta | 4 |  |  |  | Não
2026-07-17 | Ana | Gestão e reuniões | Financeiro | 2.5 |  |  |  | Não
2026-07-17 | Bruno | Identidade visual · Padaria do Sol | Aplicações | 2.5 |  |  |  | Sim
2026-07-17 | Bruno | Gestão e reuniões | Financeiro | 1.5 |  |  |  | Não
2026-07-17 | Bruno | Comercial e propostas | Reunião comercial | 5 |  |  |  | Não
2026-07-17 | Carla | Comercial e propostas | Proposta | 6.5 |  |  |  | Não
2026-07-17 | Carla | Gestão e reuniões | Financeiro | 1.5 |  |  |  | Não
2026-07-17 | Diego | Comercial e propostas | Reunião comercial | 4 |  |  |  | Não
2026-07-17 | Diego | Gestão e reuniões | Semanal | 2.5 |  |  |  | Não
2026-07-20 | Ana | Comercial e propostas | Proposta | 4.5 |  |  |  | Não
2026-07-20 | Ana | Gestão e reuniões | Financeiro | 3.5 |  |  |  | Não
2026-07-20 | Bruno | Identidade visual · Padaria do Sol | Aplicações | 1.5 |  |  |  | Sim
2026-07-20 | Bruno | Gestão e reuniões | Semanal | 1.5 |  |  |  | Não
2026-07-20 | Bruno | Comercial e propostas | Reunião comercial | 6.5 |  |  |  | Não
2026-07-20 | Carla | Comercial e propostas | Reunião comercial | 7.5 |  |  |  | Não
2026-07-20 | Carla | Gestão e reuniões | Planejamento | 1.5 |  |  |  | Não
2026-07-20 | Diego | Comercial e propostas | Proposta | 4 |  |  |  | Não
2026-07-20 | Diego | Gestão e reuniões | Planejamento | 3 |  |  |  | Não
2026-07-21 | Ana | Comercial e propostas | Reunião comercial | 4 |  |  |  | Não
2026-07-21 | Ana | Gestão e reuniões | Financeiro | 2.5 |  |  |  | Não
2026-07-21 | Bruno | Identidade visual · Padaria do Sol | Logo | 2 |  |  |  | Sim
2026-07-21 | Bruno | Gestão e reuniões | Financeiro | 1.5 |  |  |  | Não
2026-07-21 | Bruno | Comercial e propostas | Proposta | 5 |  |  |  | Não
2026-07-21 | Carla | Comercial e propostas | Proposta | 9 |  |  |  | Não
2026-07-21 | Carla | Gestão e reuniões | Semanal | 1.5 |  |  |  | Não
2026-07-21 | Diego | Comercial e propostas | Proposta | 3.5 |  |  |  | Não
2026-07-21 | Diego | Gestão e reuniões | Planejamento | 4 |  |  |  | Não
2026-07-22 | Ana | Comercial e propostas | Proposta | 6.5 |  |  |  | Não
2026-07-22 | Ana | Gestão e reuniões | Semanal | 3.5 |  |  |  | Não
2026-07-22 | Bruno | Identidade visual · Padaria do Sol | Logo | 2 |  |  |  | Sim
2026-07-22 | Bruno | Gestão e reuniões | Financeiro | 1.5 |  |  |  | Não
2026-07-22 | Bruno | Comercial e propostas | Proposta | 5.5 |  |  |  | Não
2026-07-22 | Carla | Comercial e propostas | Reunião comercial | 5 |  |  |  | Não
2026-07-22 | Carla | Gestão e reuniões | Planejamento | 1 |  |  |  | Não
2026-07-22 | Diego | Comercial e propostas | Proposta | 4.5 |  |  |  | Não
2026-07-22 | Diego | Gestão e reuniões | Planejamento | 3.5 |  |  |  | Não
2026-07-23 | Ana | Comercial e propostas | Reunião comercial | 3.5 |  |  |  | Não
2026-07-23 | Ana | Gestão e reuniões | Financeiro | 2 |  |  |  | Não
2026-07-23 | Bruno | Identidade visual · Padaria do Sol | Logo | 1.5 |  |  |  | Sim
2026-07-23 | Bruno | Gestão e reuniões | Planejamento | 1 |  |  |  | Não
2026-07-23 | Bruno | Comercial e propostas | Reunião comercial | 5 |  |  |  | Não
2026-07-23 | Carla | Comercial e propostas | Proposta | 6 |  |  |  | Não
2026-07-23 | Carla | Gestão e reuniões | Planejamento | 1 |  |  |  | Não
2026-07-23 | Diego | Comercial e propostas | Proposta | 3.5 |  |  |  | Não
2026-07-23 | Diego | Gestão e reuniões | Semanal | 4.5 |  |  |  | Não
2026-07-24 | Ana | Comercial e propostas | Reunião comercial | 4.5 |  |  |  | Não
2026-07-24 | Ana | Gestão e reuniões | Planejamento | 2 |  |  |  | Não
2026-07-24 | Bruno | Identidade visual · Padaria do Sol | Manual | 1.5 |  |  |  | Sim
2026-07-24 | Bruno | Gestão e reuniões | Financeiro | 1 |  |  |  | Não
2026-07-24 | Bruno | Comercial e propostas | Reunião comercial | 5 |  |  |  | Não
2026-07-24 | Carla | Comercial e propostas | Proposta | 6.5 |  |  |  | Não
2026-07-24 | Carla | Gestão e reuniões | Semanal | 1 |  |  |  | Não
2026-07-24 | Diego | Comercial e propostas | Proposta | 5 |  |  |  | Não
2026-07-24 | Diego | Gestão e reuniões | Planejamento | 3.5 |  |  |  | Não
2026-07-27 | Ana | Comercial e propostas | Reunião comercial | 7 |  |  |  | Não
2026-07-27 | Ana | Gestão e reuniões | Planejamento | 2.5 |  |  |  | Não
2026-07-27 | Bruno | Identidade visual · Padaria do Sol | Manual | 2 |  |  |  | Sim
2026-07-27 | Bruno | Gestão e reuniões | Financeiro | 1.5 |  |  |  | Não
2026-07-27 | Bruno | Comercial e propostas | Proposta | 5.5 |  |  |  | Não
2026-07-27 | Carla | Comercial e propostas | Reunião comercial | 6.5 |  |  |  | Não
2026-07-27 | Carla | Gestão e reuniões | Planejamento | 1.5 |  |  |  | Não
2026-07-27 | Diego | Comercial e propostas | Reunião comercial | 3.5 |  |  |  | Não
2026-07-27 | Diego | Gestão e reuniões | Financeiro | 3.5 |  |  |  | Não
2026-07-28 | Ana | Comercial e propostas | Proposta | 7 |  |  |  | Não
2026-07-28 | Ana | Gestão e reuniões | Semanal | 3 |  |  |  | Não
2026-07-28 | Bruno | Identidade visual · Padaria do Sol | Manual | 2 |  |  |  | Sim
2026-07-28 | Bruno | Gestão e reuniões | Financeiro | 1 |  |  |  | Não
2026-07-28 | Bruno | Comercial e propostas | Proposta | 5 |  |  |  | Não
2026-07-28 | Carla | Comercial e propostas | Proposta | 6.5 |  |  |  | Não
2026-07-28 | Carla | Gestão e reuniões | Financeiro | 1 |  |  |  | Não
2026-07-28 | Diego | Comercial e propostas | Proposta | 5 |  |  |  | Não
2026-07-28 | Diego | Gestão e reuniões | Planejamento | 3.5 |  |  |  | Não
2026-07-29 | Ana | Comercial e propostas | Reunião comercial | 3 |  |  |  | Não
2026-07-29 | Ana | Gestão e reuniões | Financeiro | 2.5 |  |  |  | Não
2026-07-29 | Bruno | Identidade visual · Padaria do Sol | Aplicações | 1.5 |  |  |  | Sim
2026-07-29 | Bruno | Gestão e reuniões | Financeiro | 1 |  |  |  | Não
2026-07-29 | Bruno | Comercial e propostas | Reunião comercial | 5.5 |  |  |  | Não
2026-07-29 | Carla | Comercial e propostas | Proposta | 6 |  |  |  | Não
2026-07-29 | Carla | Gestão e reuniões | Semanal | 1 |  |  |  | Não
2026-07-29 | Diego | Comercial e propostas | Proposta | 3 |  |  |  | Não
2026-07-29 | Diego | Gestão e reuniões | Semanal | 2.5 |  |  |  | Não
2026-07-30 | Ana | Comercial e propostas | Reunião comercial | 3 |  |  |  | Não
2026-07-30 | Ana | Gestão e reuniões | Financeiro | 2.5 |  |  |  | Não
2026-07-30 | Bruno | Identidade visual · Padaria do Sol | Logo | 1.5 |  |  |  | Sim
2026-07-30 | Bruno | Gestão e reuniões | Planejamento | 1 |  |  |  | Não
2026-07-30 | Bruno | Comercial e propostas | Reunião comercial | 3.5 |  |  |  | Não
2026-07-30 | Carla | Comercial e propostas | Reunião comercial | 6 |  |  |  | Não
2026-07-30 | Carla | Gestão e reuniões | Planejamento | 1 |  |  |  | Não
2026-07-30 | Diego | Comercial e propostas | Proposta | 5.5 |  |  |  | Não
2026-07-30 | Diego | Gestão e reuniões | Planejamento | 3.5 |  |  |  | Não
2026-07-31 | Ana | Comercial e propostas | Proposta | 5.5 |  |  |  | Não
2026-07-31 | Ana | Gestão e reuniões | Planejamento | 3.5 |  |  |  | Não
2026-07-31 | Bruno | Identidade visual · Padaria do Sol | Logo | 2 |  |  |  | Sim
2026-07-31 | Bruno | Gestão e reuniões | Planejamento | 1.5 |  |  |  | Não
2026-07-31 | Bruno | Comercial e propostas | Proposta | 6 |  |  |  | Não
2026-07-31 | Carla | Comercial e propostas | Proposta | 6.5 |  |  |  | Não
2026-07-31 | Carla | Gestão e reuniões | Semanal | 1 |  |  |  | Não
2026-07-31 | Diego | Comercial e propostas | Proposta | 2.5 |  |  |  | Não
2026-07-31 | Diego | Gestão e reuniões | Semanal | 2 |  |  |  | Não
2026-08-03 | Ana | Comercial e propostas | Reunião comercial | 4 |  |  |  | Não
2026-08-03 | Ana | Gestão e reuniões | Financeiro | 3 |  |  |  | Não
2026-08-03 | Bruno | Identidade visual · Padaria do Sol | Logo | 2 |  |  |  | Sim
2026-08-03 | Bruno | Gestão e reuniões | Planejamento | 1 |  |  |  | Não
2026-08-03 | Bruno | Comercial e propostas | Proposta | 5.5 |  |  |  | Não
2026-08-03 | Carla | Comercial e propostas | Reunião comercial | 4 |  |  |  | Não
2026-08-03 | Carla | Gestão e reuniões | Financeiro | 1 |  |  |  | Não
2026-08-03 | Diego | Comercial e propostas | Reunião comercial | 3.5 |  |  |  | Não
2026-08-03 | Diego | Gestão e reuniões | Planejamento | 2.5 |  |  |  | Não
2026-08-04 | Ana | Comercial e propostas | Proposta | 4.5 |  |  |  | Não
2026-08-04 | Ana | Gestão e reuniões | Semanal | 3.5 |  |  |  | Não
2026-08-04 | Bruno | Identidade visual · Padaria do Sol | Manual | 1.5 |  |  |  | Sim
2026-08-04 | Bruno | Gestão e reuniões | Planejamento | 1 |  |  |  | Não
2026-08-04 | Bruno | Comercial e propostas | Proposta | 3.5 |  |  |  | Não
2026-08-04 | Carla | Comercial e propostas | Proposta | 4.5 |  |  |  | Não
2026-08-04 | Carla | Gestão e reuniões | Financeiro | 1.5 |  |  |  | Não
2026-08-04 | Diego | Comercial e propostas | Proposta | 3.5 |  |  |  | Não
2026-08-04 | Diego | Gestão e reuniões | Planejamento | 3 |  |  |  | Não
2026-08-05 | Ana | Comercial e propostas | Proposta | 3.5 |  |  |  | Não
2026-08-05 | Ana | Gestão e reuniões | Financeiro | 2.5 |  |  |  | Não
2026-08-05 | Bruno | Identidade visual · Padaria do Sol | Aplicações | 2 |  |  |  | Sim
2026-08-05 | Bruno | Gestão e reuniões | Financeiro | 1 |  |  |  | Não
2026-08-05 | Bruno | Comercial e propostas | Proposta | 3.5 |  |  |  | Não
2026-08-05 | Carla | Comercial e propostas | Reunião comercial | 6.5 |  |  |  | Não
2026-08-05 | Carla | Gestão e reuniões | Planejamento | 1.5 |  |  |  | Não
2026-08-05 | Diego | Comercial e propostas | Proposta | 3.5 |  |  |  | Não
2026-08-05 | Diego | Gestão e reuniões | Semanal | 3.5 |  |  |  | Não
2026-08-06 | Ana | Comercial e propostas | Reunião comercial | 6 |  |  |  | Não
2026-08-06 | Ana | Gestão e reuniões | Planejamento | 3.5 |  |  |  | Não
2026-08-06 | Bruno | Identidade visual · Padaria do Sol | Aplicações | 2.5 |  |  |  | Sim
2026-08-06 | Bruno | Gestão e reuniões | Semanal | 1.5 |  |  |  | Não
2026-08-06 | Bruno | Comercial e propostas | Reunião comercial | 5.5 |  |  |  | Não
2026-08-06 | Carla | Comercial e propostas | Reunião comercial | 9 |  |  |  | Não
2026-08-06 | Carla | Gestão e reuniões | Planejamento | 1.5 |  |  |  | Não
2026-08-06 | Diego | Comercial e propostas | Reunião comercial | 5.5 |  |  |  | Não
2026-08-06 | Diego | Gestão e reuniões | Financeiro | 3 |  |  |  | Não
2026-08-07 | Ana | Comercial e propostas | Reunião comercial | 5.5 |  |  |  | Não
2026-08-07 | Ana | Gestão e reuniões | Financeiro | 3.5 |  |  |  | Não
2026-08-07 | Bruno | Identidade visual · Padaria do Sol | Logo | 2 |  |  |  | Sim
2026-08-07 | Bruno | Gestão e reuniões | Financeiro | 1 |  |  |  | Não
2026-08-07 | Bruno | Comercial e propostas | Proposta | 4.5 |  |  |  | Não
2026-08-07 | Carla | Comercial e propostas | Proposta | 7.5 |  |  |  | Não
2026-08-07 | Carla | Gestão e reuniões | Planejamento | 1 |  |  |  | Não
2026-08-07 | Diego | Comercial e propostas | Reunião comercial | 3.5 |  |  |  | Não
2026-08-07 | Diego | Gestão e reuniões | Planejamento | 3.5 |  |  |  | Não
2026-08-10 | Ana | Site novo · Loja Verde | Implementação | 1.5 |  |  |  | Sim
2026-08-10 | Ana | Comercial e propostas | Proposta | 2.5 |  |  |  | Não
2026-08-10 | Ana | Gestão e reuniões | Planejamento | 2.5 |  |  |  | Não
2026-08-10 | Bruno | Site novo · Loja Verde | Wireframe | 3 |  |  |  | Sim
2026-08-10 | Bruno | Identidade visual · Padaria do Sol | Aplicações | 1.5 |  |  |  | Sim
2026-08-10 | Bruno | Gestão e reuniões | Planejamento | 1 |  |  |  | Não
2026-08-10 | Carla | Site novo · Loja Verde | Implementação | 2 |  |  |  | Sim
2026-08-10 | Carla | Comercial e propostas | Reunião comercial | 2.5 |  |  |  | Não
2026-08-10 | Carla | Gestão e reuniões | Financeiro | 1 |  |  |  | Não
2026-08-10 | Diego | Site novo · Loja Verde | Implementação | 5 |  |  |  | Sim
2026-08-10 | Diego | Comercial e propostas | Proposta | 1 |  |  |  | Não
2026-08-10 | Diego | Gestão e reuniões | Planejamento | 2.5 |  |  |  | Não
2026-08-11 | Ana | Site novo · Loja Verde | Wireframe | 2 |  |  |  | Sim
2026-08-11 | Ana | Comercial e propostas | Proposta | 2 |  |  |  | Não
2026-08-11 | Ana | Gestão e reuniões | Semanal | 2 |  |  |  | Não
2026-08-11 | Bruno | Site novo · Loja Verde | Reunião com cliente | 6 |  |  |  | Sim
2026-08-11 | Bruno | Identidade visual · Padaria do Sol | Aplicações | 2 |  |  |  | Sim
2026-08-11 | Bruno | Gestão e reuniões | Financeiro | 1.5 |  |  |  | Não
2026-08-11 | Carla | Site novo · Loja Verde | Reunião com cliente | 2 |  |  |  | Sim
2026-08-11 | Carla | Comercial e propostas | Reunião comercial | 3.5 |  |  |  | Não
2026-08-11 | Carla | Gestão e reuniões | Financeiro | 1 |  |  |  | Não
2026-08-11 | Diego | Site novo · Loja Verde | Textos | 6 |  |  |  | Sim
2026-08-11 | Diego | Comercial e propostas | Proposta | 0.5 |  |  |  | Não
2026-08-11 | Diego | Gestão e reuniões | Planejamento | 2.5 |  |  |  | Não
2026-08-12 | Ana | Site novo · Loja Verde | Implementação | 2 |  |  |  | Sim
2026-08-12 | Ana | Comercial e propostas | Reunião comercial | 2 |  |  |  | Não
2026-08-12 | Ana | Gestão e reuniões | Semanal | 3 |  |  |  | Não
2026-08-12 | Bruno | Site novo · Loja Verde | Textos | 6.5 |  |  |  | Sim
2026-08-12 | Bruno | Identidade visual · Padaria do Sol | Logo | 1.5 |  |  |  | Sim
2026-08-12 | Bruno | Gestão e reuniões | Financeiro | 1 |  |  |  | Não
2026-08-12 | Carla | Site novo · Loja Verde | Layout | 2.5 |  |  |  | Sim
2026-08-12 | Carla | Comercial e propostas | Proposta | 3 |  |  |  | Não
2026-08-12 | Carla | Gestão e reuniões | Planejamento | 1.5 |  |  |  | Não
2026-08-12 | Diego | Site novo · Loja Verde | Layout | 4 |  |  |  | Sim
2026-08-12 | Diego | Comercial e propostas | Proposta | 1 |  |  |  | Não
2026-08-12 | Diego | Gestão e reuniões | Financeiro | 2 |  |  |  | Não
2026-08-13 | Ana | Site novo · Loja Verde | Wireframe | 2 |  |  |  | Sim
2026-08-13 | Ana | Comercial e propostas | Proposta | 2.5 |  |  |  | Não
2026-08-13 | Ana | Gestão e reuniões | Financeiro | 2 |  |  |  | Não
2026-08-13 | Bruno | Site novo · Loja Verde | Implementação | 5 |  |  |  | Sim
2026-08-13 | Bruno | Identidade visual · Padaria do Sol | Manual | 1.5 |  |  |  | Sim
2026-08-13 | Bruno | Gestão e reuniões | Financeiro | 1 |  |  |  | Não
2026-08-13 | Carla | Site novo · Loja Verde | Reunião com cliente | 2.5 |  |  |  | Sim
2026-08-13 | Carla | Comercial e propostas | Proposta | 4.5 |  |  |  | Não
2026-08-13 | Carla | Gestão e reuniões | Planejamento | 1.5 |  |  |  | Não
2026-08-13 | Diego | Site novo · Loja Verde | Wireframe | 3.5 |  |  |  | Sim
2026-08-13 | Diego | Comercial e propostas | Reunião comercial | 0.5 |  |  |  | Não
2026-08-13 | Diego | Gestão e reuniões | Planejamento | 2.5 |  |  |  | Não
2026-08-14 | Ana | Site novo · Loja Verde | Textos | 2.5 |  |  |  | Sim
2026-08-14 | Ana | Comercial e propostas | Proposta | 3.5 |  |  |  | Não
2026-08-14 | Ana | Gestão e reuniões | Semanal | 3.5 |  |  |  | Não
2026-08-14 | Bruno | Site novo · Loja Verde | Reunião com cliente | 5.5 |  |  |  | Sim
2026-08-14 | Bruno | Identidade visual · Padaria do Sol | Logo | 2 |  |  |  | Sim
2026-08-14 | Bruno | Gestão e reuniões | Semanal | 1 |  |  |  | Não
2026-08-14 | Carla | Site novo · Loja Verde | Textos | 2 |  |  |  | Sim
2026-08-14 | Carla | Comercial e propostas | Proposta | 4 |  |  |  | Não
2026-08-14 | Carla | Gestão e reuniões | Semanal | 1.5 |  |  |  | Não
2026-08-14 | Diego | Site novo · Loja Verde | Wireframe | 4.5 |  |  |  | Sim
2026-08-14 | Diego | Comercial e propostas | Proposta | 1 |  |  |  | Não
2026-08-14 | Diego | Gestão e reuniões | Planejamento | 2 |  |  |  | Não
2026-08-17 | Ana | Site novo · Loja Verde | Textos | 2 |  |  |  | Sim
2026-08-17 | Ana | Comercial e propostas | Reunião comercial | 2 |  |  |  | Não
2026-08-17 | Ana | Gestão e reuniões | Semanal | 2.5 |  |  |  | Não
2026-08-17 | Bruno | Site novo · Loja Verde | Wireframe | 7 |  |  |  | Sim
2026-08-17 | Bruno | Identidade visual · Padaria do Sol | Manual | 2 |  |  |  | Sim
2026-08-17 | Bruno | Gestão e reuniões | Semanal | 1.5 |  |  |  | Não
2026-08-17 | Carla | Site novo · Loja Verde | Textos | 2.5 |  |  |  | Sim
2026-08-17 | Carla | Comercial e propostas | Proposta | 4 |  |  |  | Não
2026-08-17 | Carla | Gestão e reuniões | Planejamento | 1 |  |  |  | Não
2026-08-17 | Diego | Site novo · Loja Verde | Textos | 7 |  |  |  | Sim
2026-08-17 | Diego | Comercial e propostas | Proposta | 1 |  |  |  | Não
2026-08-17 | Diego | Gestão e reuniões | Financeiro | 2.5 |  |  |  | Não
2026-08-18 | Ana | Site novo · Loja Verde | Textos | 1.5 |  |  |  | Sim
2026-08-18 | Ana | Comercial e propostas | Proposta | 2 |  |  |  | Não
2026-08-18 | Ana | Gestão e reuniões | Planejamento | 2.5 |  |  |  | Não
2026-08-18 | Bruno | Site novo · Loja Verde | Implementação | 6 |  |  |  | Sim
2026-08-18 | Bruno | Identidade visual · Padaria do Sol | Logo | 1.5 |  |  |  | Sim
2026-08-18 | Bruno | Gestão e reuniões | Semanal | 1 |  |  |  | Não
2026-08-18 | Carla | Site novo · Loja Verde | Textos | 2.5 |  |  |  | Sim
2026-08-18 | Carla | Comercial e propostas | Reunião comercial | 4.5 |  |  |  | Não
2026-08-18 | Carla | Gestão e reuniões | Semanal | 1 |  |  |  | Não
2026-08-18 | Diego | Site novo · Loja Verde | Textos | 4 |  |  |  | Sim
2026-08-18 | Diego | Comercial e propostas | Proposta | 0.5 |  |  |  | Não
2026-08-18 | Diego | Gestão e reuniões | Financeiro | 2 |  |  |  | Não
2026-08-19 | Ana | Site novo · Loja Verde | Textos | 2.5 |  |  |  | Sim
2026-08-19 | Ana | Comercial e propostas | Reunião comercial | 3 |  |  |  | Não
2026-08-19 | Ana | Gestão e reuniões | Semanal | 3 |  |  |  | Não
2026-08-19 | Bruno | Site novo · Loja Verde | Reunião com cliente | 6.5 |  |  |  | Sim
2026-08-19 | Bruno | Identidade visual · Padaria do Sol | Aplicações | 1.5 |  |  |  | Sim
2026-08-19 | Bruno | Gestão e reuniões | Semanal | 1.5 |  |  |  | Não
2026-08-19 | Carla | Site novo · Loja Verde | Reunião com cliente | 2.5 |  |  |  | Sim
2026-08-19 | Carla | Comercial e propostas | Proposta | 3.5 |  |  |  | Não
2026-08-19 | Carla | Gestão e reuniões | Financeiro | 1 |  |  |  | Não
2026-08-19 | Diego | Site novo · Loja Verde | Layout | 5 |  |  |  | Sim
2026-08-19 | Diego | Comercial e propostas | Proposta | 1 |  |  |  | Não
2026-08-19 | Diego | Gestão e reuniões | Financeiro | 2 |  |  |  | Não
2026-08-20 | Ana | Site novo · Loja Verde | Wireframe | 2 |  |  |  | Sim
2026-08-20 | Ana | Comercial e propostas | Proposta | 2.5 |  |  |  | Não
2026-08-20 | Ana | Gestão e reuniões | Planejamento | 3.5 |  |  |  | Não
2026-08-20 | Bruno | Site novo · Loja Verde | Implementação | 6 |  |  |  | Sim
2026-08-20 | Bruno | Identidade visual · Padaria do Sol | Manual | 1 |  |  |  | Sim
2026-08-20 | Bruno | Gestão e reuniões | Planejamento | 1 |  |  |  | Não
2026-08-20 | Carla | Site novo · Loja Verde | Textos | 1.5 |  |  |  | Sim
2026-08-20 | Carla | Comercial e propostas | Reunião comercial | 4 |  |  |  | Não
2026-08-20 | Carla | Gestão e reuniões | Planejamento | 0.5 |  |  |  | Não
2026-08-20 | Diego | Site novo · Loja Verde | Implementação | 4 |  |  |  | Sim
2026-08-20 | Diego | Comercial e propostas | Proposta | 0.5 |  |  |  | Não
2026-08-20 | Diego | Gestão e reuniões | Planejamento | 2.5 |  |  |  | Não
2026-08-21 | Ana | Site novo · Loja Verde | Implementação | 2.5 |  |  |  | Sim
2026-08-21 | Ana | Comercial e propostas | Reunião comercial | 2.5 |  |  |  | Não
2026-08-21 | Ana | Gestão e reuniões | Financeiro | 3 |  |  |  | Não
2026-08-21 | Bruno | Site novo · Loja Verde | Wireframe | 5.5 |  |  |  | Sim
2026-08-21 | Bruno | Identidade visual · Padaria do Sol | Logo | 2 |  |  |  | Sim
2026-08-21 | Bruno | Gestão e reuniões | Planejamento | 1 |  |  |  | Não
2026-08-21 | Carla | Site novo · Loja Verde | Implementação | 2.5 |  |  |  | Sim
2026-08-21 | Carla | Comercial e propostas | Reunião comercial | 4.5 |  |  |  | Não
2026-08-21 | Carla | Gestão e reuniões | Planejamento | 1.5 |  |  |  | Não
2026-08-21 | Diego | Site novo · Loja Verde | Wireframe | 3.5 |  |  |  | Sim
2026-08-21 | Diego | Comercial e propostas | Reunião comercial | 0.5 |  |  |  | Não
2026-08-21 | Diego | Gestão e reuniões | Semanal | 2.5 |  |  |  | Não
2026-08-24 | Ana | Site novo · Loja Verde | Implementação | 2.5 |  |  |  | Sim
2026-08-24 | Ana | Comercial e propostas | Reunião comercial | 3 |  |  |  | Não
2026-08-24 | Ana | Gestão e reuniões | Financeiro | 2 |  |  |  | Não
2026-08-24 | Bruno | Site novo · Loja Verde | Wireframe | 4.5 |  |  |  | Sim
2026-08-24 | Bruno | Identidade visual · Padaria do Sol | Manual | 1.5 |  |  |  | Sim
2026-08-24 | Bruno | Gestão e reuniões | Planejamento | 1 |  |  |  | Não
2026-08-24 | Carla | Site novo · Loja Verde | Layout | 2.5 |  |  |  | Sim
2026-08-24 | Carla | Comercial e propostas | Reunião comercial | 5 |  |  |  | Não
2026-08-24 | Carla | Gestão e reuniões | Financeiro | 0.5 |  |  |  | Não
2026-08-24 | Diego | Site novo · Loja Verde | Wireframe | 4 |  |  |  | Sim
2026-08-24 | Diego | Comercial e propostas | Reunião comercial | 0.5 |  |  |  | Não
2026-08-24 | Diego | Gestão e reuniões | Semanal | 2 |  |  |  | Não
2026-08-25 | Ana | Site novo · Loja Verde | Reunião com cliente | 2.5 |  |  |  | Sim
2026-08-25 | Ana | Comercial e propostas | Reunião comercial | 3 |  |  |  | Não
2026-08-25 | Ana | Gestão e reuniões | Financeiro | 2.5 |  |  |  | Não
2026-08-25 | Bruno | Site novo · Loja Verde | Textos | 4 |  |  |  | Sim
2026-08-25 | Bruno | Identidade visual · Padaria do Sol | Manual | 2 |  |  |  | Sim
2026-08-25 | Bruno | Gestão e reuniões | Financeiro | 1 |  |  |  | Não
2026-08-25 | Carla | Site novo · Loja Verde | Textos | 3 |  |  |  | Sim
2026-08-25 | Carla | Comercial e propostas | Proposta | 5 |  |  |  | Não
2026-08-25 | Carla | Gestão e reuniões | Semanal | 1 |  |  |  | Não
2026-08-25 | Diego | Site novo · Loja Verde | Layout | 3.5 |  |  |  | Sim
2026-08-25 | Diego | Comercial e propostas | Reunião comercial | 1 |  |  |  | Não
2026-08-25 | Diego | Gestão e reuniões | Planejamento | 3 |  |  |  | Não
2026-08-26 | Ana | Site novo · Loja Verde | Wireframe | 2 |  |  |  | Sim
2026-08-26 | Ana | Comercial e propostas | Proposta | 3.5 |  |  |  | Não
2026-08-26 | Ana | Gestão e reuniões | Financeiro | 4 |  |  |  | Não
2026-08-26 | Bruno | Site novo · Loja Verde | Layout | 4.5 |  |  |  | Sim
2026-08-26 | Bruno | Identidade visual · Padaria do Sol | Manual | 1.5 |  |  |  | Sim
2026-08-26 | Bruno | Gestão e reuniões | Financeiro | 1 |  |  |  | Não
2026-08-26 | Carla | Site novo · Loja Verde | Layout | 2.5 |  |  |  | Sim
2026-08-26 | Carla | Comercial e propostas | Proposta | 3.5 |  |  |  | Não
2026-08-26 | Carla | Gestão e reuniões | Planejamento | 1 |  |  |  | Não
2026-08-26 | Diego | Site novo · Loja Verde | Wireframe | 4 |  |  |  | Sim
2026-08-26 | Diego | Comercial e propostas | Proposta | 0.5 |  |  |  | Não
2026-08-26 | Diego | Gestão e reuniões | Semanal | 1.5 |  |  |  | Não
2026-08-27 | Ana | Site novo · Loja Verde | Textos | 2 |  |  |  | Sim
2026-08-27 | Ana | Comercial e propostas | Proposta | 3 |  |  |  | Não
2026-08-27 | Ana | Gestão e reuniões | Planejamento | 4 |  |  |  | Não
2026-08-27 | Bruno | Site novo · Loja Verde | Reunião com cliente | 4 |  |  |  | Sim
2026-08-27 | Bruno | Identidade visual · Padaria do Sol | Manual | 2 |  |  |  | Sim
2026-08-27 | Bruno | Gestão e reuniões | Semanal | 1 |  |  |  | Não
2026-08-27 | Carla | Site novo · Loja Verde | Wireframe | 2 |  |  |  | Sim
2026-08-27 | Carla | Comercial e propostas | Reunião comercial | 5 |  |  |  | Não
2026-08-27 | Carla | Gestão e reuniões | Planejamento | 1 |  |  |  | Não
2026-08-27 | Diego | Site novo · Loja Verde | Layout | 5 |  |  |  | Sim
2026-08-27 | Diego | Comercial e propostas | Reunião comercial | 1 |  |  |  | Não
2026-08-27 | Diego | Gestão e reuniões | Financeiro | 2 |  |  |  | Não
2026-08-28 | Ana | Site novo · Loja Verde | Implementação | 2 |  |  |  | Sim
2026-08-28 | Ana | Comercial e propostas | Proposta | 2.5 |  |  |  | Não
2026-08-28 | Ana | Gestão e reuniões | Planejamento | 2 |  |  |  | Não
2026-08-28 | Bruno | Site novo · Loja Verde | Implementação | 3.5 |  |  |  | Sim
2026-08-28 | Bruno | Identidade visual · Padaria do Sol | Manual | 1.5 |  |  |  | Sim
2026-08-28 | Bruno | Gestão e reuniões | Semanal | 1.5 |  |  |  | Não
2026-08-28 | Carla | Site novo · Loja Verde | Implementação | 2.5 |  |  |  | Sim
2026-08-28 | Carla | Comercial e propostas | Reunião comercial | 5.5 |  |  |  | Não
2026-08-28 | Carla | Gestão e reuniões | Planejamento | 1 |  |  |  | Não
2026-08-28 | Diego | Site novo · Loja Verde | Wireframe | 3.5 |  |  |  | Sim
2026-08-28 | Diego | Comercial e propostas | Proposta | 0.5 |  |  |  | Não
2026-08-28 | Diego | Gestão e reuniões | Semanal | 2 |  |  |  | Não
2026-08-31 | Ana | Site novo · Loja Verde | Reunião com cliente | 2 |  |  |  | Sim
2026-08-31 | Ana | Comercial e propostas | Reunião comercial | 3 |  |  |  | Não
2026-08-31 | Ana | Gestão e reuniões | Planejamento | 3 |  |  |  | Não
2026-08-31 | Bruno | Site novo · Loja Verde | Layout | 4 |  |  |  | Sim
2026-08-31 | Bruno | Identidade visual · Padaria do Sol | Manual | 1.5 |  |  |  | Sim
2026-08-31 | Bruno | Gestão e reuniões | Financeiro | 1 |  |  |  | Não
2026-08-31 | Carla | Site novo · Loja Verde | Textos | 2 |  |  |  | Sim
2026-08-31 | Carla | Comercial e propostas | Reunião comercial | 3.5 |  |  |  | Não
2026-08-31 | Carla | Gestão e reuniões | Semanal | 1 |  |  |  | Não
2026-08-31 | Diego | Site novo · Loja Verde | Layout | 3.5 |  |  |  | Sim
2026-08-31 | Diego | Comercial e propostas | Reunião comercial | 0.5 |  |  |  | Não
2026-08-31 | Diego | Gestão e reuniões | Financeiro | 1.5 |  |  |  | Não
2026-09-01 | Ana | Site novo · Loja Verde | Wireframe | 2.5 |  |  |  | Sim
2026-09-01 | Ana | Comercial e propostas | Proposta | 2.5 |  |  |  | Não
2026-09-01 | Ana | Gestão e reuniões | Financeiro | 3.5 |  |  |  | Não
2026-09-01 | Bruno | Site novo · Loja Verde | Textos | 4 |  |  |  | Sim
2026-09-01 | Bruno | Campanha de fim de ano · Bistrô 42 | Reunião com cliente | 3 |  |  |  | Sim
2026-09-01 | Bruno | Identidade visual · Padaria do Sol | Logo | 1.5 |  |  |  | Sim
2026-09-01 | Bruno | Gestão e reuniões | Semanal | 1 |  |  |  | Não
2026-09-01 | Carla | Campanha de fim de ano · Bistrô 42 | Reunião com cliente | 4 |  |  |  | Sim
2026-09-01 | Carla | Site novo · Loja Verde | Implementação | 1.5 |  |  |  | Sim
2026-09-01 | Carla | Comercial e propostas | Reunião comercial | 3 |  |  |  | Não
2026-09-01 | Carla | Gestão e reuniões | Financeiro | 1 |  |  |  | Não
2026-09-01 | Diego | Site novo · Loja Verde | Reunião com cliente | 6.5 |  |  |  | Sim
2026-09-01 | Diego | Comercial e propostas | Reunião comercial | 1 |  |  |  | Não
2026-09-01 | Diego | Gestão e reuniões | Financeiro | 2.5 |  |  |  | Não
2026-09-02 | Ana | Site novo · Loja Verde | Wireframe | 2 |  |  |  | Sim
2026-09-02 | Ana | Comercial e propostas | Proposta | 2.5 |  |  |  | Não
2026-09-02 | Ana | Gestão e reuniões | Financeiro | 2.5 |  |  |  | Não
2026-09-02 | Bruno | Site novo · Loja Verde | Layout | 3 |  |  |  | Sim
2026-09-02 | Bruno | Campanha de fim de ano · Bistrô 42 | Ajustes | 2.5 |  |  |  | Sim
2026-09-02 | Bruno | Identidade visual · Padaria do Sol | Aplicações | 1.5 |  |  |  | Sim
2026-09-02 | Bruno | Gestão e reuniões | Planejamento | 1 |  |  |  | Não
2026-09-02 | Carla | Campanha de fim de ano · Bistrô 42 | Peças | 3 |  |  |  | Sim
2026-09-02 | Carla | Site novo · Loja Verde | Reunião com cliente | 2 |  |  |  | Sim
2026-09-02 | Carla | Comercial e propostas | Proposta | 2.5 |  |  |  | Não
2026-09-02 | Carla | Gestão e reuniões | Semanal | 0.5 |  |  |  | Não
2026-09-02 | Diego | Site novo · Loja Verde | Wireframe | 5.5 |  |  |  | Sim
2026-09-02 | Diego | Comercial e propostas | Reunião comercial | 0.5 |  |  |  | Não
2026-09-02 | Diego | Gestão e reuniões | Planejamento | 2.5 |  |  |  | Não
2026-09-03 | Ana | Site novo · Loja Verde | Textos | 2 |  |  |  | Sim
2026-09-03 | Ana | Comercial e propostas | Proposta | 2 |  |  |  | Não
2026-09-03 | Ana | Gestão e reuniões | Planejamento | 2.5 |  |  |  | Não
2026-09-03 | Bruno | Site novo · Loja Verde | Reunião com cliente | 2.5 |  |  |  | Sim
2026-09-03 | Bruno | Campanha de fim de ano · Bistrô 42 | Conceito | 2 |  |  |  | Sim
2026-09-03 | Bruno | Identidade visual · Padaria do Sol | Aplicações | 1 |  |  |  | Sim
2026-09-03 | Bruno | Gestão e reuniões | Planejamento | 0.5 |  |  |  | Não
2026-09-03 | Carla | Campanha de fim de ano · Bistrô 42 | Peças | 3 |  |  |  | Sim
2026-09-03 | Carla | Site novo · Loja Verde | Wireframe | 1.5 |  |  |  | Sim
2026-09-03 | Carla | Comercial e propostas | Reunião comercial | 2.5 |  |  |  | Não
2026-09-03 | Carla | Gestão e reuniões | Planejamento | 1 |  |  |  | Não
2026-09-03 | Diego | Site novo · Loja Verde | Layout | 5 |  |  |  | Sim
2026-09-03 | Diego | Comercial e propostas | Proposta | 0.5 |  |  |  | Não
2026-09-03 | Diego | Gestão e reuniões | Financeiro | 2 |  |  |  | Não
2026-09-04 | Ana | Site novo · Loja Verde | Layout | 2.5 |  |  |  | Sim
2026-09-04 | Ana | Comercial e propostas | Reunião comercial | 2 |  |  |  | Não
2026-09-04 | Ana | Gestão e reuniões | Planejamento | 2.5 |  |  |  | Não
2026-09-04 | Bruno | Site novo · Loja Verde | Layout | 4.5 |  |  |  | Sim
2026-09-04 | Bruno | Campanha de fim de ano · Bistrô 42 | Reunião com cliente | 2 |  |  |  | Sim
2026-09-04 | Bruno | Identidade visual · Padaria do Sol | Manual | 1 |  |  |  | Sim
2026-09-04 | Bruno | Gestão e reuniões | Planejamento | 1 |  |  |  | Não
2026-09-04 | Carla | Campanha de fim de ano · Bistrô 42 | Peças | 2.5 |  |  |  | Sim
2026-09-04 | Carla | Site novo · Loja Verde | Reunião com cliente | 1.5 |  |  |  | Sim
2026-09-04 | Carla | Comercial e propostas | Proposta | 3 |  |  |  | Não
2026-09-04 | Carla | Gestão e reuniões | Semanal | 1 |  |  |  | Não
2026-09-04 | Diego | Site novo · Loja Verde | Layout | 5.5 |  |  |  | Sim
2026-09-04 | Diego | Comercial e propostas | Reunião comercial | 1 |  |  |  | Não
2026-09-04 | Diego | Gestão e reuniões | Financeiro | 2.5 |  |  |  | Não
2026-09-07 | Ana | Site novo · Loja Verde | Reunião com cliente | 2 |  |  |  | Sim
2026-09-07 | Ana | Comercial e propostas | Reunião comercial | 3 |  |  |  | Não
2026-09-07 | Ana | Gestão e reuniões | Financeiro | 3 |  |  |  | Não
2026-09-07 | Bruno | Site novo · Loja Verde | Implementação | 5 |  |  |  | Sim
2026-09-07 | Bruno | Campanha de fim de ano · Bistrô 42 | Conceito | 3.5 |  |  |  | Sim
2026-09-07 | Bruno | Gestão e reuniões | Planejamento | 1 |  |  |  | Não
2026-09-07 | Carla | Campanha de fim de ano · Bistrô 42 | Reunião com cliente | 3 |  |  |  | Sim
2026-09-07 | Carla | Site novo · Loja Verde | Wireframe | 1.5 |  |  |  | Sim
2026-09-07 | Carla | Comercial e propostas | Proposta | 2 |  |  |  | Não
2026-09-07 | Carla | Gestão e reuniões | Planejamento | 0.5 |  |  |  | Não
2026-09-07 | Diego | Site novo · Loja Verde | Reunião com cliente | 5.5 |  |  |  | Sim
2026-09-07 | Diego | Comercial e propostas | Reunião comercial | 0.5 |  |  |  | Não
2026-09-07 | Diego | Gestão e reuniões | Semanal | 3 |  |  |  | Não
2026-09-08 | Ana | Site novo · Loja Verde | Implementação | 1 |  |  |  | Sim
2026-09-08 | Ana | Relatório anual · Horizonte | Redação | 2 |  |  |  | Sim
2026-09-08 | Ana | Comercial e propostas | Reunião comercial | 2 |  |  |  | Não
2026-09-08 | Ana | Gestão e reuniões | Planejamento | 2 |  |  |  | Não
2026-09-08 | Bruno | Site novo · Loja Verde | Implementação | 4 |  |  |  | Sim
2026-09-08 | Bruno | Campanha de fim de ano · Bistrô 42 | Conceito | 3 |  |  |  | Sim
2026-09-08 | Bruno | Gestão e reuniões | Planejamento | 1 |  |  |  | Não
2026-09-08 | Carla | Campanha de fim de ano · Bistrô 42 | Reunião com cliente | 4 |  |  |  | Sim
2026-09-08 | Carla | Site novo · Loja Verde | Layout | 2 |  |  |  | Sim
2026-09-08 | Carla | Comercial e propostas | Reunião comercial | 2 |  |  |  | Não
2026-09-08 | Carla | Gestão e reuniões | Semanal | 1 |  |  |  | Não
2026-09-08 | Diego | Site novo · Loja Verde | Layout | 3.5 |  |  |  | Sim
2026-09-08 | Diego | Comercial e propostas | Reunião comercial | 0.5 |  |  |  | Não
2026-09-08 | Diego | Gestão e reuniões | Semanal | 1.5 |  |  |  | Não
2026-09-09 | Ana | Site novo · Loja Verde | Textos | 1.5 |  |  |  | Sim
2026-09-09 | Ana | Relatório anual · Horizonte | Redação | 2 |  |  |  | Sim
2026-09-09 | Ana | Comercial e propostas | Reunião comercial | 2.5 |  |  |  | Não
2026-09-09 | Ana | Gestão e reuniões | Planejamento | 1.5 |  |  |  | Não
2026-09-09 | Bruno | Site novo · Loja Verde | Textos | 3.5 |  |  |  | Sim
2026-09-09 | Bruno | Campanha de fim de ano · Bistrô 42 | Ajustes | 2 |  |  |  | Sim
2026-09-09 | Bruno | Gestão e reuniões | Financeiro | 1 |  |  |  | Não
2026-09-09 | Carla | Campanha de fim de ano · Bistrô 42 | Reunião com cliente | 3.5 |  |  |  | Sim
2026-09-09 | Carla | Site novo · Loja Verde | Layout | 1.5 |  |  |  | Sim
2026-09-09 | Carla | Comercial e propostas | Proposta | 2 |  |  |  | Não
2026-09-09 | Carla | Gestão e reuniões | Financeiro | 0.5 |  |  |  | Não
2026-09-09 | Diego | Site novo · Loja Verde | Reunião com cliente | 3.5 |  |  |  | Sim
2026-09-09 | Diego | Comercial e propostas | Proposta | 0.5 |  |  |  | Não
2026-09-09 | Diego | Gestão e reuniões | Semanal | 2 |  |  |  | Não
2026-09-10 | Ana | Site novo · Loja Verde | Textos | 1.5 |  |  |  | Sim
2026-09-10 | Ana | Relatório anual · Horizonte | Redação | 3.5 |  |  |  | Sim
2026-09-10 | Ana | Comercial e propostas | Proposta | 2.5 |  |  |  | Não
2026-09-10 | Ana | Gestão e reuniões | Financeiro | 2 |  |  |  | Não
2026-09-10 | Bruno | Site novo · Loja Verde | Layout | 3 |  |  |  | Sim
2026-09-10 | Bruno | Campanha de fim de ano · Bistrô 42 | Conceito | 3.5 |  |  |  | Sim
2026-09-10 | Bruno | Gestão e reuniões | Semanal | 1 |  |  |  | Não
2026-09-10 | Carla | Campanha de fim de ano · Bistrô 42 | Peças | 2.5 |  |  |  | Sim
2026-09-10 | Carla | Site novo · Loja Verde | Textos | 1.5 |  |  |  | Sim
2026-09-10 | Carla | Comercial e propostas | Reunião comercial | 2.5 |  |  |  | Não
2026-09-10 | Carla | Gestão e reuniões | Planejamento | 1 |  |  |  | Não
2026-09-10 | Diego | Site novo · Loja Verde | Layout | 4 |  |  |  | Sim
2026-09-10 | Diego | Comercial e propostas | Proposta | 1 |  |  |  | Não
2026-09-10 | Diego | Gestão e reuniões | Financeiro | 2 |  |  |  | Não
2026-09-11 | Ana | Site novo · Loja Verde | Wireframe | 1.5 |  |  |  | Sim
2026-09-11 | Ana | Relatório anual · Horizonte | Coleta de dados | 2 |  |  |  | Sim
2026-09-11 | Ana | Comercial e propostas | Proposta | 1.5 |  |  |  | Não
2026-09-11 | Ana | Gestão e reuniões | Semanal | 2 |  |  |  | Não
2026-09-11 | Bruno | Site novo · Loja Verde | Textos | 3.5 |  |  |  | Sim
2026-09-11 | Bruno | Campanha de fim de ano · Bistrô 42 | Reunião com cliente | 2 |  |  |  | Sim
2026-09-11 | Bruno | Gestão e reuniões | Semanal | 1 |  |  |  | Não
2026-09-11 | Carla | Campanha de fim de ano · Bistrô 42 | Peças | 2.5 |  |  |  | Sim
2026-09-11 | Carla | Site novo · Loja Verde | Textos | 1 |  |  |  | Sim
2026-09-11 | Carla | Comercial e propostas | Proposta | 2.5 |  |  |  | Não
2026-09-11 | Carla | Gestão e reuniões | Semanal | 0.5 |  |  |  | Não
2026-09-11 | Diego | Site novo · Loja Verde | Reunião com cliente | 4 |  |  |  | Sim
2026-09-11 | Diego | Comercial e propostas | Reunião comercial | 0.5 |  |  |  | Não
2026-09-11 | Diego | Gestão e reuniões | Semanal | 1.5 |  |  |  | Não