## Como usar
Semana Organizada
Kit IA no Trabalho · Seu Sócio Gestor · versão 1.0 (setembro de 2026)
O que esta planilha faz | Lista as suas tarefas com prazo e prioridade e mostra, na aba Hoje, o que fazer primeiro, a carga dos próximos 7 dias e a situação de cada responsável.
Passo 1 | Abra a aba Config. Confira a data de referência (fica em =HOJE()) e a capacidade de horas por dia. Ajuste a lista de responsáveis e de projetos, preenchendo de cima para baixo, sem pular linha.
Passo 2 | Vá para a aba Tarefas. Apague os exemplos (linhas amarelas) e digite as suas tarefas: nome, projeto, responsável, prazo, impacto (1 a 3), urgência (1 a 3), horas e status.
Passo 3 | Abra a aba Hoje. Ela é só leitura: prioridades, carga por dia e resumo por pessoa se atualizam sozinhos.
Passo 4 | Todo dia, mude o status do que terminou para Feito. Uma vez por semana, revise prazos e horas.
Com a IA | Use o prompt "Organizar 01" da biblioteca do kit: cole uma lista bagunçada (e-mail, ata, áudio transcrito) e a IA devolve as tarefas no formato desta planilha, prontas para colar.
Legenda | Células amarelas: você preenche. Células brancas: calculadas, não mexa. Linhas vermelhas: atrasadas. Linhas amarelas na aba Hoje: vencem hoje.
Proteção | As fórmulas estão protegidas sem senha, só para evitar apagar sem querer. Para editar: Revisar > Desproteger planilha (Excel) ou Dados > Proteger intervalos (Google Sheets).
Google Sheets | Faça upload do arquivo no Google Drive e abra com o Google Sheets. Tudo funciona: listas, cores e fórmulas.
Exemplos | Os dados de exemplo são fictícios (Ana, Bruno e Carla numa agência inventada). Os exemplos usam datas relativas a hoje (prazos como =HOJE()+2); apague-os e digite as suas.
Suporte | suporte@seusociogestor.com.br · resposta em até 5 dias úteis · reembolso em até 7 dias pelo mesmo canal.
Amostra | Assim ficam as células que você preenche.

## Hoje
Hoje
Atrasadas |  | Para hoje |  | Esta semana |  | Abertas no total | Feitas
O que fazer primeiro
Ordem (as 12 primeiras): situação (atrasada, hoje, esta semana) combinada com impacto × urgência. Uma tarefa alta de hoje vem antes de uma baixa atrasada. As demais ficam na aba Tarefas.
# | Tarefa | Prazo | Situação | Prioridade | Responsável | Horas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Carga dos próximos 7 dias
Dia | Data | Tarefas | Horas | % da capacidade | Barra
Capacidade por dia definida em Config (padrão 6 h).
Por responsável
Responsável |  | Abertas | Atrasadas | Para hoje | Horas abertas

## Config
Configurações
Células amarelas: você preenche. As demais são calculadas.
Data de referência (hoje) |  | Deixe =HOJE() ou digite uma data (ex.: 13/09/2026) para simular outro dia.
Capacidade por dia (horas) | 6 | Quantas horas de trabalho focado cabem no seu dia.
Responsáveis |  |  | Status | Projetos ou clientes
| Ana (você) |  | A fazer | Relatório mensal
| Bruno |  | Fazendo | Cliente Aurora
| Carla |  | Feito | Interno
|  |  | Cancelado | Cliente Horizonte
A lista de status é fixa (fundo cinza): as fórmulas dependem de "Feito" e "Cancelado".
Preencha responsáveis e projetos de cima para baixo, sem pular linha: as listas suspensas param na última linha preenchida.

## Tarefas
Tarefas
Preencha só as colunas amarelas. Prioridade, dias, situação e ordem são calculados. Apague os exemplos e comece a sua lista.
ID | Tarefa | Projeto ou cliente | Responsável | Prazo | Impacto (1-3) | Urgência (1-3) | Horas | Status | Prioridade | Dias p/ prazo | Situação | Ordem | Observação
| Enviar relatório de setembro para a diretoria | Relatório mensal | Ana (você) |  | 3 | 3 | 2 | Fazendo |  |  |  |  | Faltam os gráficos de vendas
| Revisar proposta comercial da Aurora | Cliente Aurora | Ana (você) |  | 3 | 2 | 1.5 | A fazer |  |  |  |  | Cliente pediu desconto de 10%
| Responder pesquisa de clima | Interno | Ana (você) |  | 1 | 1 | 0.5 | A fazer
| Montar apresentação da reunião de quinta | Cliente Horizonte | Ana (você) |  | 3 | 3 | 3 | A fazer |  |  |  |  | Usar o modelo de 8 slides do kit
| Atualizar planilha de leads | Cliente Aurora | Bruno |  | 2 | 2 | 1 | Fazendo
| Aprovar arte do post de terça | Cliente Horizonte | Carla |  | 2 | 3 | 0.5 | A fazer
| Reunião de alinhamento com o Bruno | Interno | Ana (você) |  | 2 | 2 | 1 | A fazer |  |  |  |  | 14h
| Fechar pauta de outubro | Cliente Aurora | Carla |  | 3 | 2 | 2 | A fazer
| Conferir faturas dos fornecedores | Interno | Ana (você) |  | 2 | 1 | 1 | A fazer
| Escrever e-mail de resultados para a Horizonte | Cliente Horizonte | Ana (você) |  | 3 | 2 | 1 | A fazer |  |  |  |  | Usar prompt Escrever 04
| Organizar pasta de fotos do evento | Interno | Bruno |  | 1 | 1 | 2 | A fazer
| Preparar orçamento do vídeo institucional | Cliente Aurora | Ana (você) |  | 3 | 1 | 2 | A fazer
| Treinar estagiário na planilha de leads | Interno | Bruno |  | 2 | 1 | 1.5 | A fazer
| Relatório de mídia de agosto | Relatório mensal | Ana (você) |  | 3 | 3 | 3 | Feito
| Renovar domínio do site | Interno | Carla |  | 2 | 1 | 0.5 | A fazer
| Pesquisar concorrentes da Horizonte | Cliente Horizonte | Bruno |  | 2 | 2 | 4 | A fazer
| Briefing da campanha de fim de ano | Cliente Aurora | Ana (você) |  | 3 | 1 | 2 | A fazer
| Post sobre lançamento cancelado | Cliente Horizonte | Carla |  | 1 | 2 | 1 | Cancelado |  |  |  |  | Cliente adiou o lançamento
| Revisar contrato de prestação de serviço | Interno | Ana (você) |  | 2 | 1 | 1 | A fazer |  |  |  |  | Sem prazo definido ainda
| Backup mensal dos arquivos | Interno | Bruno |  | 2 | 2 | 1 | Feito