## Como usar
Ata e Pendências
Kit IA no Trabalho · Completo · Seu Sócio Gestor · versão 1.0 (setembro de 2026)
O que esta planilha faz | Registra cada reunião (data, assunto, participantes, decisões) e cada pendência com dono e prazo. Mostra o que cobrar primeiro, a carga por pessoa e monta o resumo pronto para a IA transformar em e-mail ou ata.
Passo 1 | Em Config, preencha o nome da equipe e as pessoas. Troque a data de referência por =HOJE() (no exemplo ela está congelada em 14/09/2026).
Passo 2 | Em Reuniões, uma linha por reunião. Escreva as decisões em frases curtas separadas por ponto e vírgula. O código (R-001, R-002...) é automático.
Passo 3 | Em Pendências, uma linha por tarefa que saiu da reunião: reunião (lista), pendência, dono (lista), prazo, prioridade e status. Ao concluir, mude o status para Feito.
Passo 4 | Em Em aberto, veja o que cobrar primeiro e a carga por pessoa. Em Resumo, escolha a reunião em Config e copie o bloco único.
Rotina | Logo depois da reunião, 5 minutos para registrar. Segunda de manhã, olhe Em aberto e cobre por e-mail com o prompt "Escrever 02".
Com a IA | Bloco único da aba Resumo + prompt "Escrever 07: resumo de reunião para quem não foi". Para cobrar uma pendência atrasada: "Escrever 10: mensagem de cobrança educada".
Legenda | Células amarelas: você preenche. Brancas: calculadas. Não é preciso mexer em nada fora do amarelo.
Proteção | Fórmulas protegidas sem senha. Para editar: Revisar > Desproteger planilha (Excel) ou Dados > Proteger intervalos (Google Sheets).
Requisitos | Excel 2016 ou mais novo, Microsoft 365 ou Google Sheets (só funções do Excel 2007+; nada de MÍNIMOSES, MÁXIMOSES ou UNIRTEXTO). No celular abre nos aplicativos; para preencher, use o computador.
Google Sheets | Faça upload no Google Drive e abra com o Google Sheets. Fórmulas, listas, cores e semáforos funcionam: as regras de cor que dependem do mês escolhido em Config usam INDIRECT, que é a forma que o Sheets aceita para regra condicional apontar para outra aba.
Data de referência | O exemplo está congelado em 14/09/2026, para todos os arquivos do kit mostrarem a mesma foto e os números fecharem entre eles. Ao começar a usar com os SEUS dados, troque em Config: a data de referência por =HOJE(), o ano, o mês do painel, o trimestre (onde houver) e a lista de feriados. Trocar só a data de referência deixa o resto apontando para 2026.
Exemplos | Prisma Comunicação é uma empresa fictícia. Nomes e valores são inventados. Apague-os antes de começar.
Suporte | suporte@seusociogestor.com.br · resposta em até 5 dias úteis · reembolso em até 7 dias pelo mesmo canal.

## Em aberto
Prisma Comunicação (exemplo fictício) · pendências em 14/09/2026
Nada para preencher aqui: tudo vem de Reuniões e Pendências.
Abertas |  | Atrasadas |  | Para hoje |  | Feitas no total
7 |  | 3 |  | 0 |  | 5
O que cobrar primeiro
Ordem: atrasadas, hoje, esta semana; dentro de cada grupo, prioridade alta primeiro.
# | Pendência | Dono | Prazo | Situação | Prioridade | Reunião | Dias
1 | Escrever os textos das 5 páginas do site | Carla | 2026-09-12 | Atrasada | Alta | R-002 | -2
2 | Confirmar a reunião de quarta com o Bistrô | Ana | 2026-09-11 | Atrasada | Média | R-004 | -3
3 | Levantar custo do freela de motion | Ana | 2026-09-13 | Atrasada | Baixa | R-004 | -1
4 | Fechar o manual da marca da Padaria | Carla | 2026-09-15 | Esta semana | Alta | R-004 | 1
5 | Enviar 3 referências de diagramação | Bruno | 2026-09-16 | Esta semana | Média | R-003 | 2
6 | Preparar o servidor e o domínio do site | Diego | 2026-09-18 | Esta semana | Média | R-004 | 4
7 | Revisar a proposta comercial da Aurora | Ana |  | Sem prazo | Média | R-004
8
9
10
11
12
13
14
15
Por pessoa
Pessoa | Abertas | Atrasadas | Esta semana | Feitas | Próximo prazo
Ana | 3 | 2 | 0 | 3 | 2026-09-11
Bruno | 1 | 0 | 1 | 1 | 2026-09-16
Carla | 2 | 1 | 1 | 0 | 2026-09-12
Diego | 1 | 0 | 1 | 0 | 2026-09-18
Marina (cliente) | 0 | 0 | 0 | 1

## Resumo
Resumo da reunião R-004 · Semanal da equipe
Escolha a reunião em Config. Copie o bloco abaixo e cole no prompt "Escrever 07: resumo de reunião para quem não foi" ou "Escrever 02: e-mail curto que pede algo".
Data | 2026-09-10
Assunto | Semanal da equipe
Participantes | Ana; Bruno; Carla; Diego
Decisões | Manual da Padaria atrasou: Carla fecha até 15/09; Diego prepara o servidor do site; reunião com o Bistrô na quarta
Pendências desta reunião
# | Pendência | Dono | Prazo | Status | Situação
1 | Fechar o manual da marca da Padaria | Carla | 2026-09-15 | Fazendo | Esta semana | Fechar o manual da marca da Padaria (dono: Carla; prazo: 15/09; esta semana) ¦
2 | Preparar o servidor e o domínio do site | Diego | 2026-09-18 | A fazer | Esta semana | Fechar o manual da marca da Padaria (dono: Carla; prazo: 15/09; esta semana) ¦ Preparar o servidor e o domínio do site (dono: Diego; prazo: 18/09; esta semana) ¦
3 | Confirmar a reunião de quarta com o Bistrô | Ana | 2026-09-11 | A fazer | Atrasada | Fechar o manual da marca da Padaria (dono: Carla; prazo: 15/09; esta semana) ¦ Preparar o servidor e o domínio do site (dono: Diego; prazo: 18/09; esta semana) ¦ Confirmar a reunião de quarta com o Bistrô (dono: Ana; prazo: 11/09; atrasada) ¦
4 | Levantar custo do freela de motion | Ana | 2026-09-13 | A fazer | Atrasada | Fechar o manual da marca da Padaria (dono: Carla; prazo: 15/09; esta semana) ¦ Preparar o servidor e o domínio do site (dono: Diego; prazo: 18/09; esta semana) ¦ Confirmar a reunião de quarta com o Bistrô (dono: Ana; prazo: 11/09; atrasada) ¦ Levantar custo do freela de motion (dono: Ana; prazo: 13/09; atrasada) ¦
5 | Revisar a proposta comercial da Aurora | Ana |  | A fazer | Sem prazo | Fechar o manual da marca da Padaria (dono: Carla; prazo: 15/09; esta semana) ¦ Preparar o servidor e o domínio do site (dono: Diego; prazo: 18/09; esta semana) ¦ Confirmar a reunião de quarta com o Bistrô (dono: Ana; prazo: 11/09; atrasada) ¦ Levantar custo do freela de motion (dono: Ana; prazo: 13/09; atrasada) ¦ Revisar a proposta comercial da Aurora (dono: Ana; prazo: sem prazo) ¦
6 | [5 empty] | Fechar o manual da marca da Padaria (dono: Carla; prazo: 15/09; esta semana) ¦ Preparar o servidor e o domínio do site (dono: Diego; prazo: 18/09; esta semana) ¦ Confirmar a reunião de quarta com o Bistrô (dono: Ana; prazo: 11/09; atrasada) ¦ Levantar custo do freela de motion (dono: Ana; prazo: 13/09; atrasada) ¦ Revisar a proposta comercial da Aurora (dono: Ana; prazo: sem prazo) ¦
7 | [5 empty] | Fechar o manual da marca da Padaria (dono: Carla; prazo: 15/09; esta semana) ¦ Preparar o servidor e o domínio do site (dono: Diego; prazo: 18/09; esta semana) ¦ Confirmar a reunião de quarta com o Bistrô (dono: Ana; prazo: 11/09; atrasada) ¦ Levantar custo do freela de motion (dono: Ana; prazo: 13/09; atrasada) ¦ Revisar a proposta comercial da Aurora (dono: Ana; prazo: sem prazo) ¦
8 | [5 empty] | Fechar o manual da marca da Padaria (dono: Carla; prazo: 15/09; esta semana) ¦ Preparar o servidor e o domínio do site (dono: Diego; prazo: 18/09; esta semana) ¦ Confirmar a reunião de quarta com o Bistrô (dono: Ana; prazo: 11/09; atrasada) ¦ Levantar custo do freela de motion (dono: Ana; prazo: 13/09; atrasada) ¦ Revisar a proposta comercial da Aurora (dono: Ana; prazo: sem prazo) ¦
9 | [5 empty] | Fechar o manual da marca da Padaria (dono: Carla; prazo: 15/09; esta semana) ¦ Preparar o servidor e o domínio do site (dono: Diego; prazo: 18/09; esta semana) ¦ Confirmar a reunião de quarta com o Bistrô (dono: Ana; prazo: 11/09; atrasada) ¦ Levantar custo do freela de motion (dono: Ana; prazo: 13/09; atrasada) ¦ Revisar a proposta comercial da Aurora (dono: Ana; prazo: sem prazo) ¦
10 | [5 empty] | Fechar o manual da marca da Padaria (dono: Carla; prazo: 15/09; esta semana) ¦ Preparar o servidor e o domínio do site (dono: Diego; prazo: 18/09; esta semana) ¦ Confirmar a reunião de quarta com o Bistrô (dono: Ana; prazo: 11/09; atrasada) ¦ Levantar custo do freela de motion (dono: Ana; prazo: 13/09; atrasada) ¦ Revisar a proposta comercial da Aurora (dono: Ana; prazo: sem prazo) ¦
11 | [5 empty] | Fechar o manual da marca da Padaria (dono: Carla; prazo: 15/09; esta semana) ¦ Preparar o servidor e o domínio do site (dono: Diego; prazo: 18/09; esta semana) ¦ Confirmar a reunião de quarta com o Bistrô (dono: Ana; prazo: 11/09; atrasada) ¦ Levantar custo do freela de motion (dono: Ana; prazo: 13/09; atrasada) ¦ Revisar a proposta comercial da Aurora (dono: Ana; prazo: sem prazo) ¦
12 | [5 empty] | Fechar o manual da marca da Padaria (dono: Carla; prazo: 15/09; esta semana) ¦ Preparar o servidor e o domínio do site (dono: Diego; prazo: 18/09; esta semana) ¦ Confirmar a reunião de quarta com o Bistrô (dono: Ana; prazo: 11/09; atrasada) ¦ Levantar custo do freela de motion (dono: Ana; prazo: 13/09; atrasada) ¦ Revisar a proposta comercial da Aurora (dono: Ana; prazo: sem prazo) ¦
13 | [5 empty] | Fechar o manual da marca da Padaria (dono: Carla; prazo: 15/09; esta semana) ¦ Preparar o servidor e o domínio do site (dono: Diego; prazo: 18/09; esta semana) ¦ Confirmar a reunião de quarta com o Bistrô (dono: Ana; prazo: 11/09; atrasada) ¦ Levantar custo do freela de motion (dono: Ana; prazo: 13/09; atrasada) ¦ Revisar a proposta comercial da Aurora (dono: Ana; prazo: sem prazo) ¦
14 | [5 empty] | Fechar o manual da marca da Padaria (dono: Carla; prazo: 15/09; esta semana) ¦ Preparar o servidor e o domínio do site (dono: Diego; prazo: 18/09; esta semana) ¦ Confirmar a reunião de quarta com o Bistrô (dono: Ana; prazo: 11/09; atrasada) ¦ Levantar custo do freela de motion (dono: Ana; prazo: 13/09; atrasada) ¦ Revisar a proposta comercial da Aurora (dono: Ana; prazo: sem prazo) ¦
15 | [5 empty] | Fechar o manual da marca da Padaria (dono: Carla; prazo: 15/09; esta semana) ¦ Preparar o servidor e o domínio do site (dono: Diego; prazo: 18/09; esta semana) ¦ Confirmar a reunião de quarta com o Bistrô (dono: Ana; prazo: 11/09; atrasada) ¦ Levantar custo do freela de motion (dono: Ana; prazo: 13/09; atrasada) ¦ Revisar a proposta comercial da Aurora (dono: Ana; prazo: sem prazo) ¦
16 | [5 empty] | Fechar o manual da marca da Padaria (dono: Carla; prazo: 15/09; esta semana) ¦ Preparar o servidor e o domínio do site (dono: Diego; prazo: 18/09; esta semana) ¦ Confirmar a reunião de quarta com o Bistrô (dono: Ana; prazo: 11/09; atrasada) ¦ Levantar custo do freela de motion (dono: Ana; prazo: 13/09; atrasada) ¦ Revisar a proposta comercial da Aurora (dono: Ana; prazo: sem prazo) ¦
17 | [5 empty] | Fechar o manual da marca da Padaria (dono: Carla; prazo: 15/09; esta semana) ¦ Preparar o servidor e o domínio do site (dono: Diego; prazo: 18/09; esta semana) ¦ Confirmar a reunião de quarta com o Bistrô (dono: Ana; prazo: 11/09; atrasada) ¦ Levantar custo do freela de motion (dono: Ana; prazo: 13/09; atrasada) ¦ Revisar a proposta comercial da Aurora (dono: Ana; prazo: sem prazo) ¦
18 | [5 empty] | Fechar o manual da marca da Padaria (dono: Carla; prazo: 15/09; esta semana) ¦ Preparar o servidor e o domínio do site (dono: Diego; prazo: 18/09; esta semana) ¦ Confirmar a reunião de quarta com o Bistrô (dono: Ana; prazo: 11/09; atrasada) ¦ Levantar custo do freela de motion (dono: Ana; prazo: 13/09; atrasada) ¦ Revisar a proposta comercial da Aurora (dono: Ana; prazo: sem prazo) ¦
19 | [5 empty] | Fechar o manual da marca da Padaria (dono: Carla; prazo: 15/09; esta semana) ¦ Preparar o servidor e o domínio do site (dono: Diego; prazo: 18/09; esta semana) ¦ Confirmar a reunião de quarta com o Bistrô (dono: Ana; prazo: 11/09; atrasada) ¦ Levantar custo do freela de motion (dono: Ana; prazo: 13/09; atrasada) ¦ Revisar a proposta comercial da Aurora (dono: Ana; prazo: sem prazo) ¦
20 | [5 empty] | Fechar o manual da marca da Padaria (dono: Carla; prazo: 15/09; esta semana) ¦ Preparar o servidor e o domínio do site (dono: Diego; prazo: 18/09; esta semana) ¦ Confirmar a reunião de quarta com o Bistrô (dono: Ana; prazo: 11/09; atrasada) ¦ Levantar custo do freela de motion (dono: Ana; prazo: 13/09; atrasada) ¦ Revisar a proposta comercial da Aurora (dono: Ana; prazo: sem prazo) ¦
Bloco único para copiar
Reunião: Semanal da equipe · 10/09/2026 Participantes: Ana; Bruno; Carla; Diego Decisões: Manual da Padaria atrasou: Carla fecha até 15/09; Diego prepara o servidor do site; reunião com o Bistrô na quarta Pendências: Fechar o manual da marca da Padaria (dono: Carla; prazo: 15/09; esta semana) ¦ Preparar o servidor e o domínio do site (dono: Diego; prazo: 18/09; esta semana) ¦ Confirmar a reunião de quarta com o Bistrô (dono: Ana; prazo: 11/09; atrasada) ¦ Levantar custo do freela de motion (dono: Ana; prazo: 13/09; atrasada) ¦ Revisar a proposta comercial da Aurora (dono: Ana; prazo: sem prazo)

## Config
Configurações
Células amarelas: você preenche.
Equipe ou empresa | Prisma Comunicação (exemplo fictício)
Data de referência (hoje) | 2026-09-14 | O exemplo está congelado em 14/09/2026, para os arquivos do kit mostrarem a mesma foto. Ao usar com os seus dados, troque por =HOJE().
Reunião selecionada (para o Resumo) | R-004 | Escolha o código da reunião na lista; a aba Resumo monta o texto dela.
Pessoas (até 12)
Ana
Bruno
Carla
Diego
Marina (cliente)

## Reuniões
Reuniões
Uma linha por reunião. O código é automático. Escreva as decisões em frases curtas, separadas por ponto e vírgula.
Código | Data | Assunto | Participantes | Decisões | Pendências abertas | Pendências atrasadas
R-001 | 2026-08-24 | Semanal da equipe | Ana; Bruno; Carla; Diego | Priorizar o site da Loja Verde; Bruno assume o layout; contratar freela de motion só se a campanha do Bistrô for aprovada | 0 | 0
R-002 | 2026-08-31 | Semanal da equipe | Ana; Bruno; Carla | Adiar a newsletter para outubro; Carla escreve os textos do site até 12/09 | 1 | 1
R-003 | 2026-09-03 | Kickoff · Relatório anual Horizonte | Ana; Marina (cliente) | Relatório em PDF de 24 páginas; entrega em 30/09; Marina manda os números até 12/09; uma rodada de revisão | 1 | 0
R-004 | 2026-09-10 | Semanal da equipe | Ana; Bruno; Carla; Diego | Manual da Padaria atrasou: Carla fecha até 15/09; Diego prepara o servidor do site; reunião com o Bistrô na quarta | 5 | 2

## Pendências
Pendências
Uma linha por pendência. Reunião e dono vêm de listas; situação e dias são calculados. Ao concluir, mude o status para Feito.
Reunião | Pendência | Dono | Prazo | Prioridade | Status | Concluída em | Situação | Dias | Chave
R-001 | Enviar proposta de motion para o Bistrô | Ana | 2026-08-28 | Média | Feito | 2026-08-27 | Feita |  | 0
R-001 | Definir paleta do site da Loja Verde | Bruno | 2026-08-29 | Alta | Feito | 2026-08-29 | Feita |  | 0
R-002 | Escrever os textos das 5 páginas do site | Carla | 2026-09-12 | Alta | Fazendo |  | Atrasada | -2 | 3201.9999
R-002 | Avisar a lista que a newsletter volta em outubro | Ana | 2026-09-05 | Baixa | Feito | 2026-09-04 | Feita |  | 0
R-003 | Enviar os números do ano para o relatório | Marina (cliente) | 2026-09-12 | Alta | Feito | 2026-09-12 | Feita |  | 0
R-003 | Montar a estrutura do relatório (sumário) | Ana | 2026-09-09 | Alta | Feito | 2026-09-09 | Feita |  | 0
R-003 | Enviar 3 referências de diagramação | Bruno | 2026-09-16 | Média | A fazer |  | Esta semana | 2 | 2097.9999
R-004 | Fechar o manual da marca da Padaria | Carla | 2026-09-15 | Alta | Fazendo |  | Esta semana | 1 | 2198.9999 | 1
R-004 | Preparar o servidor e o domínio do site | Diego | 2026-09-18 | Média | A fazer |  | Esta semana | 4 | 2095.9999 | 2
R-004 | Confirmar a reunião de quarta com o Bistrô | Ana | 2026-09-11 | Média | A fazer |  | Atrasada | -3 | 3102.9999 | 3
R-004 | Levantar custo do freela de motion | Ana | 2026-09-13 | Baixa | A fazer |  | Atrasada | -1 | 3000.9999 | 4
R-004 | Revisar a proposta comercial da Aurora | Ana |  | Média | A fazer |  | Sem prazo |  | 599.9998 | 5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0