## Como usar
Andamento por processo
Kit de Gestão para Advogados · Seu Sócio Gestor · versão 1.0 (setembro de 2026)
O que esta planilha faz | Uma linha por caso com fase, responsável, próxima ação e data. O Painel mostra quantos casos há em cada fase e área, a carga de cada pessoa e quais casos estão parados há mais tempo sem atualização.
Passo 1 | Em Config, troque a data de referência por =HOJE() (no exemplo ela está congelada em 14/09/2026), o número de dias para considerar um caso parado, e as listas de fases, áreas e responsáveis. Preencha de cima para baixo, sem pular linha.
Passo 2 | Em Processos, apague os exemplos e cadastre os seus casos: número, cliente, área, fase, responsável, próxima ação com data, e a data da última atualização. O cadastro (número, cliente, área, fase, responsável) é o mesmo da planilha 13 · Carteira: copie de lá e mantenha a 13 como fonte.
Passo 3 | A cada movimentação, atualize a fase, a próxima ação e a data da última atualização. Ao encerrar, mude a fase para Encerrado: o caso sai das contagens de ativos.
Passo 4 | Em Painel, confira os casos com ação atrasada, os sem próxima ação (ninguém sabe o próximo passo) e os parados há mais de N dias.
Rotina de segunda | 5 minutos depois da Agenda de prazos: casos parados e sem próxima ação. Decida a ação e a data; se o caso só aguarda o andamento, registre isso na observação e atualize a data.
Exemplo | Caso consultivo não tem número de processo (referência CONS-ano-nº) e a próxima ação é entrega de parecer ou reunião. A próxima ação de cada caso é coerente com a fase (inicial: contestação, réplica, juntada, conciliação; instrução: audiência, laudo, alegações finais; sentença: embargos, recurso; recurso: contrarrazões; execução: cumprimento, penhora; acordo: minuta, homologação).
Com a IA | Copie a tabela "Parados" ou "Por responsável" e use o prompt "Prazos 05 · Resumo de andamento para o sócio" da biblioteca do kit.
Legenda | Células amarelas: você preenche. Brancas: calculadas. Não é preciso mexer em nada fora do amarelo.
Proteção | Fórmulas protegidas sem senha. Para editar: Revisar > Desproteger planilha (Excel) ou Dados > Proteger intervalos (Google Sheets).
Requisitos | Excel 2016 ou mais novo, Microsoft 365 ou Google Sheets (só funções do Excel 2007+; nada de MÍNIMOSES, MÁXIMOSES ou UNIRTEXTO). No celular abre nos aplicativos; para preencher, use o computador.
Google Sheets | Faça upload no Google Drive e abra com o Google Sheets. Fórmulas, listas, cores, semáforos e gráficos funcionam: as regras de cor que dependem do mês escolhido em Config usam INDIRECT, que é a forma que o Sheets aceita para regra condicional apontar para outra aba.
Exemplos | Ferraz & Lima Advocacia é um escritório fictício. Clientes, processos, nomes e valores são inventados. Apague-os antes de começar.
Data de referência | O exemplo está congelado em 14/09/2026, para todos os arquivos do kit mostrarem a mesma foto e os números fecharem entre eles. Ao começar a usar com os SEUS dados, troque em Config: a data de referência por =HOJE(), o ano, o mês do painel, o trimestre (onde houver) e a lista de feriados. Trocar só a data de referência deixa o resto apontando para 2026.
Suporte | suporte@seusociogestor.com.br · resposta em até 5 dias úteis · reembolso em até 7 dias pelo mesmo canal.

## Painel
Ferraz & Lima Advocacia (exemplo fictício) · Andamento dos processos · 14/09/2026
Nada para digitar aqui: tudo vem de Config e Processos.
Casos ativos |  | Ação atrasada |  | Ação hoje ou esta semana |  | Sem próxima ação |  | Parados há mais de 30 dias |  | Encerrados
30 |  | 7 |  | 12 |  | 0 |  | 4 |  | 8
Por fase | [6 empty] | Por área
Fase | Casos | Ação atrasada | Esta semana | Sem próxima ação | Parados |  | Área | Ativos | Encerrados | Ação atrasada | Parados
Consultivo | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 |  | Cível | 7 | 1 | 3 | 1
Inicial | 8 | 2 | 4 | 0 | 1 |  | Trabalhista | 10 | 2 | 1 | 3
Instrução | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Previdenciário | 5 | 2 | 2 | 0
Sentença | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | Empresarial | 6 | 2 | 0 | 0
Recurso | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Família | 2 | 1 | 1 | 0
Execução | 3 | 1 | 0 | 0 | 2
Acordo | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
Encerrado | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
Por responsável
Responsável | Casos ativos | Ação atrasada | Esta semana | Sem próxima ação | Parados | Próxima ação a partir de hoje
Marina Ferraz | 15 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2026-09-14
Rafael Lima | 15 | 3 | 6 | 0 | 3 | 2026-09-14
Júlia Prado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Próxima ação a partir de hoje: a data mais próxima entre as ações de hoje em diante; as atrasadas estão na coluna "Ação atrasada".
Parados há mais de 30 dias (os mais antigos primeiro)
Mostra os 12 casos ativos há mais tempo sem atualização. Um caso parado pode estar apenas aguardando o andamento; o painel avisa para que alguém confira.
# | Número | Cliente | Fase | Responsável | Última atualização | Dias parado | Próxima ação
1 | 9495290-86.2025.8.26.0503 | Helena Duarte | Execução | Rafael Lima | 2026-07-29 | 47 | Iniciar o cumprimento de sentença
2 | 9236009-85.2025.8.26.0452 | Bistrô 42 | Execução | Rafael Lima | 2026-08-04 | 41 | Iniciar o cumprimento de sentença
3 | 6184138-13.2026.8.26.0378 | Oficina Mecânica Central | Inicial | Rafael Lima | 2026-08-09 | 36 | Audiência de conciliação (confirmar presença do cliente)
4 | 2521428-61.2026.8.26.0600 | Luciana Farias | Acordo | Marina Ferraz | 2026-08-12 | 33 | Acompanhar a homologação do acordo
5
6
7
8
9
10
11
12

## Config
Configurações
Células amarelas: você preenche. Fases, áreas e responsáveis aparecem nas listas da aba Processos.
Escritório | Ferraz & Lima Advocacia (exemplo fictício)
Data de referência (hoje) | 2026-09-14 | O exemplo está congelado em 14/09/2026, para os arquivos do kit mostrarem a mesma foto. Ao usar com os seus dados, troque por =HOJE().
Considerar parado após (dias sem atualização) | 30 | Caso sem atualização há mais dias do que isso aparece como parado no Painel.
Fases (até 10) |  |  | Áreas (até 10) | Responsáveis (até 10)
| Consultivo |  | Cível | Marina Ferraz
| Inicial |  | Trabalhista | Rafael Lima
| Instrução |  | Previdenciário | Júlia Prado
| Sentença |  | Empresarial
| Recurso |  | Família
Execução
Acordo
Encerrado
Preencha de cima para baixo, sem pular linha: as listas suspensas param na última linha preenchida.
Mantenha a fase "Encerrado" com esse nome: é ela que tira o caso das contagens de ativos.

## Processos
Processos
Uma linha por caso (copie o cadastro da planilha 13 · Carteira, aba Casos: a 13 é a fonte). Preencha as colunas amarelas; dias, situação e parado são calculados. A cada movimentação, atualize a fase, a próxima ação e a data da última atualização.
Número | Cliente | Área | Fase | Responsável | Próxima ação | Data da próxima ação | Última atualização | Observação | Dias para a ação | Situação | Dias sem atualizar | Parado? | Chave
CONS-2026-01 | Padaria do Sol Ltda | Empresarial | Consultivo | Marina Ferraz | Reunião com o cliente | 2026-09-23 | 2026-09-08 |  | 9 | Em dia | 6 |  | 0
2998500-50.2026.8.26.0515 | Ana Beatriz Moreira | Trabalhista | Inicial | Rafael Lima | Audiência de conciliação (confirmar presença do cliente) | 2026-09-16 | 2026-09-10 |  | 2 | Esta semana | 4 |  | 0
9586960-92.2026.8.26.0106 | Construtora Horizonte | Cível | Inicial | Marina Ferraz | Protocolar: réplica | 2026-09-11 | 2026-09-11 |  | -3 | Atrasado | 3 |  | 0
4746093-86.2026.8.26.0637 | Carlos Eduardo Nunes | Previdenciário | Inicial | Rafael Lima | Juntar documentos enviados pelo cliente | 2026-09-20 | 2026-09-09 |  | 6 | Esta semana | 5 |  | 0
CONS-2026-02 | Loja Verde Comércio | Empresarial | Consultivo | Marina Ferraz | Entregar o parecer ao cliente | 2026-09-18 | 2026-09-12 |  | 4 | Esta semana | 2 |  | 0
CONS-2026-03 | Marcos Vinícius Teles | Previdenciário | Consultivo | Rafael Lima | Entregar o parecer ao cliente | 2026-09-14 | 2026-09-13 |  | 0 | Hoje | 1 |  | 0
CONS-2026-04 | Escola Aurora | Cível | Consultivo | Marina Ferraz | Reunião com o cliente | 2026-09-17 | 2026-09-05 |  | 3 | Esta semana | 9 |  | 0
8056747-83.2026.8.26.0561 | Bistrô 42 | Trabalhista | Instrução | Rafael Lima | Audiência de instrução (avisar testemunhas) | 2026-09-23 | 2026-09-02 |  | 9 | Em dia | 12 |  | 0
9236009-85.2025.8.26.0452 | Bistrô 42 | Trabalhista | Execução | Rafael Lima | Iniciar o cumprimento de sentença | 2026-09-29 | 2026-08-04 | Aguardando andamento da execução (penhora) | 15 | Em dia | 41 | Sim | 40.9999
5025425-10.2025.8.26.0629 | Roberto Almeida | Cível | Sentença | Marina Ferraz | Protocolar: embargos de declaração | 2026-09-13 | 2026-09-12 |  | -1 | Atrasado | 2 |  | 0
2354318-24.2026.8.26.0295 | Roberto Almeida | Cível | Recurso | Marina Ferraz | Protocolar: contrarrazões | 2026-09-22 | 2026-09-07 |  | 8 | Em dia | 7 |  | 0
CONS-2025-05 | Clínica Bem-Estar | Empresarial | Consultivo | Marina Ferraz | Reunião com o cliente | 2026-09-19 | 2026-09-06 |  | 5 | Esta semana | 8 |  | 0
2645033-67.2026.8.26.0012 | Clínica Bem-Estar | Empresarial | Inicial | Marina Ferraz | Protocolar: contestação | 2026-09-14 | 2026-09-13 |  | 0 | Hoje | 1 |  | 0
9225646-96.2025.8.26.0322 | Transportadora Rota Sul | Trabalhista | Instrução | Rafael Lima | Protocolar: manifestação sobre laudo | 2026-09-18 | 2026-09-08 |  | 4 | Esta semana | 6 |  | 0
4526984-60.2026.8.26.0258 | Transportadora Rota Sul | Trabalhista | Inicial | Rafael Lima | Audiência de conciliação (confirmar presença do cliente) | 2026-10-04 | 2026-09-01 |  | 20 | Em dia | 13 |  | 0
CONS-2026-06 | Transportadora Rota Sul | Trabalhista | Consultivo | Rafael Lima | Reunião com o cliente | 2026-09-09 | 2026-08-27 | Cliente pediu para remarcar a reunião | -5 | Atrasado | 18 |  | 0
6832730-55.2026.8.26.0386 | Patrícia Gomes | Família | Acordo | Marina Ferraz | Enviar a minuta de acordo | 2026-09-14 | 2026-09-13 |  | 0 | Hoje | 1 |  | 0
9616569-91.2026.8.26.0079 | Patrícia Gomes | Família | Execução | Marina Ferraz | Protocolar: impugnação | 2026-09-12 | 2026-09-10 | Aguardando documentos do cliente | -2 | Atrasado | 4 |  | 0
6710873-21.2025.8.26.0571 | Escola Aurora | Cível | Sentença | Marina Ferraz | Protocolar: recurso de apelação | 2026-09-16 | 2026-09-11 |  | 2 | Esta semana | 3 |  | 0
5900991-46.2026.8.26.0469 | José Antônio Ribeiro | Previdenciário | Instrução | Rafael Lima | Protocolar: manifestação sobre laudo | 2026-09-10 | 2026-09-09 |  | -4 | Atrasado | 5 |  | 0
3363714-92.2025.8.26.0592 | Oficina Mecânica Central | Trabalhista | Instrução | Rafael Lima | Protocolar: alegações finais | 2026-09-24 | 2026-09-05 |  | 10 | Em dia | 9 |  | 0
6184138-13.2026.8.26.0378 | Oficina Mecânica Central | Trabalhista | Inicial | Rafael Lima | Audiência de conciliação (confirmar presença do cliente) | 2026-09-26 | 2026-08-09 | Aguardando designação da audiência | 12 | Em dia | 36 | Sim | 35.9997
7099226-69.2026.8.26.0433 | Luciana Farias | Cível | Inicial | Marina Ferraz | Juntar documentos enviados pelo cliente | 2026-09-08 | 2026-09-10 |  | -6 | Atrasado | 4 |  | 0
2521428-61.2026.8.26.0600 | Luciana Farias | Cível | Acordo | Marina Ferraz | Acompanhar a homologação do acordo | 2026-10-02 | 2026-08-12 | Aguardando homologação do acordo pelo juízo | 18 | Em dia | 33 | Sim | 32.9997
9362688-24.2025.8.26.0436 | Agência Prisma | Empresarial | Recurso | Marina Ferraz | Protocolar: contrarrazões | 2026-10-11 | 2026-09-03 |  | 27 | Em dia | 11 |  | 0
CONS-2026-07 | Agência Prisma | Empresarial | Consultivo | Marina Ferraz | Entregar o parecer ao cliente | 2026-09-30 | 2026-08-30 |  | 16 | Em dia | 15 |  | 0
9495290-86.2025.8.26.0503 | Helena Duarte | Trabalhista | Execução | Rafael Lima | Iniciar o cumprimento de sentença | 2026-10-06 | 2026-07-29 | Aguardando andamento da execução | 22 | Em dia | 47 | Sim | 46.9997
7679821-77.2026.8.26.0265 | Helena Duarte | Trabalhista | Inicial | Rafael Lima | Protocolar: réplica | 2026-09-15 | 2026-09-12 |  | 1 | Esta semana | 2 |  | 0
8045862-82.2026.8.26.0491 | Carlos Eduardo Nunes | Previdenciário | Sentença | Rafael Lima | Protocolar: embargos de declaração | 2026-09-17 | 2026-09-11 |  | 3 | Esta semana | 3 |  | 0
9605863-76.2026.8.26.0026 | Marcos Vinícius Teles | Previdenciário | Recurso | Rafael Lima | Protocolar: manifestação sobre o recurso | 2026-09-13 | 2026-09-12 | Aguardando documentos do cliente | -1 | Atrasado | 2 |  | 0
4766902-26.2025.8.26.0051 | Padaria do Sol Ltda | Empresarial | Encerrado | Marina Ferraz |  |  | 2026-03-25 | Encerrado; conferir checklist de encerramento |  | Encerrado |  |  | 0
9778116-95.2025.8.26.0106 | Construtora Horizonte | Cível | Encerrado | Marina Ferraz |  |  | 2026-04-30 | Encerrado; conferir checklist de encerramento |  | Encerrado |  |  | 0
8204296-70.2025.8.26.0146 | Marcos Vinícius Teles | Previdenciário | Encerrado | Rafael Lima |  |  | 2026-01-30 | Encerrado; conferir checklist de encerramento |  | Encerrado |  |  | 0
9088515-39.2025.8.26.0125 | Loja Verde Comércio | Empresarial | Encerrado | Marina Ferraz |  |  | 2026-06-12 | Encerrado; conferir checklist de encerramento |  | Encerrado |  |  | 0
8663770-96.2025.8.26.0481 | Oficina Mecânica Central | Trabalhista | Encerrado | Rafael Lima |  |  | 2026-07-31 | Encerrado; conferir checklist de encerramento |  | Encerrado |  |  | 0
5211189-81.2025.8.26.0412 | Fernanda Castro | Família | Encerrado | Marina Ferraz |  |  | 2026-08-14 | Encerrado; conferir checklist de encerramento |  | Encerrado |  |  | 0
6161129-80.2025.8.26.0663 | José Antônio Ribeiro | Previdenciário | Encerrado | Rafael Lima |  |  | 2026-06-26 | Encerrado; conferir checklist de encerramento |  | Encerrado |  |  | 0
9420478-99.2025.8.26.0491 | Ana Beatriz Moreira | Trabalhista | Encerrado | Rafael Lima |  |  | 2026-03-13 | Encerrado; conferir checklist de encerramento |  | Encerrado |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0