## Slide 1
Proposta: site e captação de matrículas
Para Escola Nova Era · preparada por Prisma Comunicação · 15 de setembro de 2026
Válida até 30 de setembro de 2026.
Kit IA no Trabalho · Completo · modelo do Seu Sócio Gestor. Troque os textos; mantenha a estrutura.
Notes: Capa. Título é o que o cliente compra, não o nome do serviço. Validade sempre na capa.

## Slide 2
O que entendemos do seu momento
Três frases sobre o problema, com as palavras que vocês usaram na reunião.
A escola cresceu para 320 alunos e o site atual não mostra a proposta pedagógica nem recebe matrícula.
As matrículas chegam por WhatsApp e se perdem: em 2026, 40 famílias interessadas não tiveram resposta em 48 horas.
A meta para 2027 é 380 alunos, com campanha em outubro e novembro.
Kit IA no Trabalho · Completo · modelo do Seu Sócio Gestor. Troque os textos; mantenha a estrutura.
Notes: Entendimento. Se o cliente ler e pensar "é isso mesmo", a proposta já está meio vendida.

## Slide 3
Objetivo: 60 matrículas novas até dezembro, com resposta em até 24 horas
Como vamos medir: formulário de interesse, painel semanal, matrículas fechadas.
60
Matrículas novas
meta combinada para outubro a dezembro
24 h
Tempo de resposta
automação de e-mail e WhatsApp na hora do interesse
1 site
Que explica e converte
proposta pedagógica, tour, formulário e agenda de visita
Kit IA no Trabalho · Completo · modelo do Seu Sócio Gestor. Troque os textos; mantenha a estrutura.
Notes: Objetivo em números. Combine a meta antes de escrever; se não houver número, use uma medida qualitativa clara.

## Slide 4
O que será entregue
Seis entregas verificáveis. O que não está aqui, não está no escopo.
1
Site institucional com 6 páginas
home, proposta pedagógica, séries, estrutura, matrícula, contato
2
Formulário de interesse com automação
e-mail e WhatsApp automáticos em até 5 minutos
3
Página de campanha de matrículas
uma por período; 3 variações de anúncio
4
Painel semanal de interessados
planilha compartilhada, atualizada toda sexta
5
Sessão de fotos e vídeo curto
meio período na escola; 40 fotos e 1 vídeo de 60 s
6
Treinamento da secretaria
1 hora, gravada, sobre o fluxo de resposta
Kit IA no Trabalho · Completo · modelo do Seu Sócio Gestor. Troque os textos; mantenha a estrutura.
Notes: Entregas. Cada uma precisa ser verificável: o cliente sabe quando foi entregue.

## Slide 5
O que não está incluído
Para não ter surpresa. Pode ser contratado à parte.
Verba de anúncios (paga diretamente pela escola às plataformas; sugerimos R$ 3 mil/mês).
Hospedagem e domínio após o primeiro ano (R$ 40/mês, contratados em nome da escola).
Produção de conteúdo contínuo para redes sociais (proposta separada, mensal).
Sistema de gestão escolar ou integração com o sistema atual.
Kit IA no Trabalho · Completo · modelo do Seu Sócio Gestor. Troque os textos; mantenha a estrutura.
Notes: Não incluído. É o slide que evita retrabalho e desgaste. Nunca pule.

## Slide 6
Como trabalhamos
Quatro etapas, cada uma com uma aprovação sua.
1
Descobrir
semana 1
entrevistas, referências, mapa do site
2
Desenhar
semanas 2 e 3
layout das páginas e roteiro do vídeo
3
Produzir
semanas 4 a 6
site, fotos, vídeo, automações
4
Lançar
semana 7
publicação, treinamento, campanha
Kit IA no Trabalho · Completo · modelo do Seu Sócio Gestor. Troque os textos; mantenha a estrutura.
Notes: Método em quatro etapas com semanas. Aprovação do cliente ao fim de cada uma.

## Slide 7
Cronograma: 7 semanas a partir da aprovação
Começando em 22/09, o site vai ao ar em 6/11, antes da campanha de novembro.
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
Descobrir
Desenhar
Produzir
Lançar
Aprovações suas
Bolinhas amarelas: reuniões de aprovação (30 minutos cada).
Kit IA no Trabalho · Completo · modelo do Seu Sócio Gestor. Troque os textos; mantenha a estrutura.
Notes: Cronograma em barras por semana. Copie da planilha Projetos e Prazos.

## Slide 8
Investimento: R$ 31.000, em três parcelas
Valor fechado para as seis entregas. Sem custo extra dentro do escopo.
R$ 31.000
Valor total
à vista com 5% de desconto: R$ 29.450
3×
R$ 10.334
na aprovação, na entrega do layout e na publicação
7 dias
Para desistir
após a aprovação, antes de começar a produção
Inclui hospedagem e domínio no primeiro ano, duas rodadas de revisão por etapa e 30 dias de ajustes após a publicação.
Kit IA no Trabalho · Completo · modelo do Seu Sócio Gestor. Troque os textos; mantenha a estrutura.
Notes: Investimento. Valor total sempre visível, parcelas claras, o que está incluído no preço.

## Slide 9
Por que a Prisma
Três fatos verificáveis. Sem adjetivos.
4 sites para escolas e cursos nos últimos 2 anos (Nova Era pode falar com a Escola do Vale e o Curso Ápice).
Time de 4 pessoas: estratégia, design, texto e tecnologia, sem terceirizar o essencial.
Painel semanal e prazo por etapa: você sabe onde o projeto está sem precisar perguntar.
Kit IA no Trabalho · Completo · modelo do Seu Sócio Gestor. Troque os textos; mantenha a estrutura.
Notes: Prova. Só o que dá para verificar: clientes que podem ser contatados, equipe, processo.

## Slide 10
Próximo passo
Aprovação até 30/09 por e-mail ou assinatura da proposta.
Reunião de descoberta na semana de 22/09 (2 horas, na escola).
Site no ar em 6/11; campanha de matrículas a partir de 10/11.
Kit IA no Trabalho · Completo · modelo do Seu Sócio Gestor. Troque os textos; mantenha a estrutura.
Ana Silva · ana@prisma.exemplo · (11) 9 0000-0000 (dados fictícios)
Notes: Fechamento: próximo passo com data e contato. Não termine com "obrigado".